## 项目概况
上海市工商业联合会财政支出项目绩效目标申报表
（2017年）
申报单位名称：上海市工商业联合会（盖章）
项 目 名 称*： | 参政议政、调研工作经费 | 项目类别*： | 经常性专项业务费
项 目 负 责 人： | 张捍 | 联 系 人 *： | 封丹华
联系电话*： | 63374735 | 计划开始日期* ： | 2017-01-01
计划完成日期* ： | 2017-12-31 | 资金用途*: | 其他事业专业类
项目总预算（元）* ： | 860000.00 | 项目当年预算（元）* ： | 860000.00
同名项目上年预算额（元）： |  | 同名项目上年预算执行数（元）： | 0.00
项目概况*： | 按照深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会，以及全国工商联、市委及市委统战部重要会议精神的要求，立足上海“创新驱动发展、经济转型升级”和建设具有全球影响力的科技创新中心的工作部署，以促进“两个健康”为主线，围绕市委和市政府关心、广大民营企业家期盼、工商联能有所作为的主题，扎实开展工商联理论、商会理论、民营经济发展等与“两个健康”要求相关的课题调研、第三方评估和市民营经济联席会议有关议题调研，做好参政议政、社情民意信息工作，做好《上海民营经济》等编纂出版发行工作，为市工商联更好地履行职能、发挥作用提供支持。
立项依据*： | （1）中央、上海市重要会议精神；（2）全国工商联、上海市工商联执委会有关工作要求；（3）全国工商联领导、上海市领导、上海市工商联领导讲话精神。
项目设立的必要性*： | 坚持围绕中心，以服务为抓手，发挥参政议政主渠道作用，为切实破解民营经济发展的瓶颈问题，促进工商联事业新发展提出有针对性、有份量的建议，为市有关部门决策提供科学依据；同时建立开放型调研工作机制，形成调研工作合力，提高调研工作水平。
保证项目实施的制度、措施*： | 围绕《上海市工商联调查研究工作规范》和《上海市工商联参政议政工作制度》，将参政议政和调研工作纳入市工商联各部门主要工作计划表，实行目标管理，加强督查；制定课题调研工作方案，加强开题、中期和结题等环节管理，确保课题工作按照节点目标推进，并及时反映过程中成果。同时，根据市政协有关安排及要求，做好参政议政工作。
项目实施计划*： | 1月-3月 调研、选题；4月-9月 开题、中期评审；10月-12月 结题，形成调研报告。第四季度开展市政协会议相关建言献策工作。第二季度召开《2017上海民营经济》编委会议，第四季度汇总稿件，汇编出版。全年开展市政协参政议政工作。
项目总目标*： | 形成课题报告，发挥工商联职能优势和作用，其成果在为市有关部门科学决策提供依据、指导工商联工作实践、破解民营经济发展难题等方面发挥积极作用。
年度绩效目标*： | 形成有关报告，做好市委统战部有关协商民主专题研讨、市政协参政议政等工作：（1）其成果转化为“调研参阅”或“要情专报”专项简报，为市有关部门决策服务；（2）其成果转化为建议提案，社情民意信息，为深化参政议政工作、开展协商民主活动服务；（3）其成果体现在有关领导重要讲话、机关重要文稿中，为指导工作实践服务；（4）支持出版《2017上海民营经济》。
需要说明的其他问题： | 课题调研工作有其特殊性要求，有关调研工作往往因领导要求、形势发展、关注热点变化而有所调整；在实施过程中，也会因调研对象、选取范围、目标要求的调整而有所变化，我们将按照预算数额执行来实施课题调研和参政议政工作，有调整及时报告，促进调研工作和预算执行工作同步提高。
Note on A3: 上海市工商业联合会
Note on B4: [pe_project.name](限60字以内)
Note on B5: [pe_project.prj_manager](限60字以内)
Note on B6: [pe_target.contact_phone](限60字以内)
Note on B7: [pe_project.end_date]
Note on B8: [pe_target.budget_total]
Note on B9: [pe_target.budget_total_prior_year]
Note on B10: [pe_target.prj_general](限2000字以内)
Note on B11: [pe_target.problem_solving](限2000字以内)
Note on B12: [pe_target.how_support](限2000字以内)
Note on B13: [pe_target.systems_measures](限2000字以内)
Note on B14: [pe_target.implementation_plan](限2000字以内)
Note on B15: [pe_target.all_target](限2000字以内)
Note on B16: [pe_target.year_target](限2000字以内)
Note on B17: [pe_target.remarks](限2000字以内)
Note on F4: [pe_target.prjsort_code]
Note on F5: [pe_target.contact_person](限60字以内)
Note on F6: [pe_project.start_date]
Note on F7: [pe_target.fund_use]
Note on F8: [pe_target.budget_current]
Note on F9: [pe_target.budget_current_prior_year]

## 投入和管理目标
投入和管理目标
指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源
支付及时率 | 100% | 历史标准
预算执行率 | 100% | 历史标准
Note on A2: [pe_target_index.name]
Note on B2: [pe_target_index.value_title]
Note on C2: [pe_target_index.valuation_standard_explain]

## 产出目标
产出目标
指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源
完成及时率 | 100% | 自定义
支持《2017上海民营经济报告》编撰完成率 | 100% | 自定义
课题和专项调研报告验收合格率 | 100% | 自定义
编发《要情专报》、《社情民意》 | 10期《要情专报》 | 自定义
课题和专项调研报告完成率 | 100% | 自定义
Note on A2: [pe_target_index.name]
Note on B2: [pe_target_index.value_title]
Note on C2: [pe_target_index.valuation_standard_explain]

## 效果目标
效果目标
指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源
可持续影响力 | 调研报告、提案为领导及相关部门提供意见建议 | 自定义
Note on A2: [pe_target_index.name]
Note on B2: [pe_target_index.value_title]
Note on C2: [pe_target_index.valuation_standard_explain]

## 影响力目标
影响力目标
指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源
服务对象满意度 | 90% | 自定义
Note on A2: [pe_target_index.name]
Note on B2: [pe_target_index.value_title]
Note on C2: [pe_target_index.valuation_standard_explain]

## 子项目
子项目
子项目名称 | 预算金额（元）
参政议政、调研费用 | 860000
Note on A2: [pb_rp_payout.C1]
Note on B2: [pb_rp_payout.F1]