|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** | 2015年“参政议政、调研工作经费” |
| **预算金额：(万元)** | 140 |
| **项目主管部门：** | 上海市工商业联合会 |
| **评价分值：** | 88.92分 |
| **评价结论：** | 良好 |
| **评价机构：** | 上海财瑞资产评估有限公司 |
| **项目的主要绩效：** | “课题和专项调研报告”17个；“课题调研报告结题率”94.11%；“完成及时性”年内基本完成。《2015上海民营经济报告》编纂出版工作”1项 |
| **项目存在的问题：** | 1、个别分项预算与执行实绩有差异，年度课题中的金额编制标准需加以明确。  2、项目管理制度有待完善，项目管控中的合同管理存在不足。 |
| **整改建议：** | 1、建议加强预算编制的精细化。预算编制时按“课题经费、课题项目费用、民营经济报告”区分，进行明细编制。  2、建议完善项目管理制度和质量跟踪长效机制，加强项目管控。 |
| 整改情况： | 1.加强预算编制的精细化管理，落实“课题经费、课题项目费用、民营经济报告”区分的要求，进行明细编制。  2.完善编印出版物的质量验收有关工作。  3.进一步规范课题合同管理工作。 |