| 项目名称： | 2016年“宣传教育工作经费” |
| --- | --- |
| 预算金额（万元）： | 115万元 |
| 项目主管部门： | 上海市工商业联合会 |
| 评价分值： | 89.98分 |
| 评价结论： | 良好 |
| 评价机构： | 上海科技咨询有限公司 |
| 项目的主要绩效： | 编篡《现代工商》杂志12期；成功开展“非公有制经济人士理想信念教育实践活动”，编辑相关专报12期及与16区工商联召开工作片会，并集成相关典型案例、总结汇编等；举办市工商联中心组学习扩大会4次等；通过上海市工商联基层组织工作“十大亮点”系列评选并对先进典型和优秀事迹予以宣传；成功举办年轻一代非公企业家研修班；成功成立青年创业者联谊会并开展相应活动；较好完成部室年初工作计划任务目标。 |
| 项目存在的问题： | 1、项目绩效目标设置不够完善，个别指标目标值可考核性有待进一步加强； 2、项目实施未形成具体的项目管理手册或操作规范，相关项目过程管理工作需进一步完善。 |
| 整改建议： | 1、提高绩效指标目标值可考核性，完善绩效目标。 2、制定项目管理手册或操作规范，建立项目长效管理机制。 |
| 整改情况： | 1、加强学习，不断提高绩效目标完成的可行性。 2、全面贯彻上级的相关工作要求，并在实践中逐步完善业务工作的规范和机制。 |