| 项目名称： | (2016年)民营经济综合服务经费 |
| --- | --- |
| 预算金额：(万元) | 83.9万元 |
| 项目主管部门： | 上海市工商业联合会 |
| 评价分值： | 89.4分 |
| 评价结论： | 良好 |
| 评价机构： | 上海科技咨询有限公司 |
| 项目的主要绩效： | 1、项目完成民营企业专业人员培训共计140人，服务民营企业100家，促成2项企业海外合作意向，在促进民营企业成长发展方面取得了一定成效。 2、项目建立了微信服务平台并收获关注人数600余人，推动民营经济网络服务平台优化升级，有效拓展了网络服务平台的覆盖范围和受众人数。线上发布并更新专题政策解读近200篇，印刷并发放《上海科技创新及投融资政策服务指南》，为广大民营企业了解政策提供了便利。 |
| 项目存在的问题： | 1、项目实施计划和预算编制的科学性有待进一步加强。 2、项目实施的过程管理有待进一步提升。 |
| 整改建议： | 1、加强项目实施经验总结和预算编制学习，提升编制的科学性。 2、加大项目实施过程的管理力度，保障项目的产出效果。 |
| 整改情况： | 1、细化分解绩效目标和考核指标，使绩效指标量化可考核，作为项目过程管理的依据。 2、建立内控制度，通过定期召开例会，掌握各子项目工作进度。 |