上海市财政支出绩效评价报告

项目名称： 2015年“参政议政、调研工作经费”

项目资金财政支出绩效评价

项目单位：上海市工商业联合会

主管部门：上海市工商业联合会

委托单位：上海市工商业联合会

评价机构：上海财瑞资产评估有限公司

项目编号：沪财瑞评绩效2016-001号

2016年11月

目 录

摘要	1

一、项目基本情况	1

（一）概况	1

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价目的	9

（二）绩效评价工作方案制定过程	9

（三）绩效评价原则、评价方法	10

（四）数据采集方法及过程	11

（五）绩效评价实施过程	11

（六）本次绩效评价的局限性	12

三、评价结论及绩效分析	12

（一）评价结论	12

（二）具体绩效分析	13

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	26

（一）主要经验及做法	26

（二）存在的主要问题	26

（三）建议改进的举措	27

五、其他需说明的问题	28

附件：

1．绩效评价指标体系表及工作底稿

2．访谈提纲和访谈人员名单

3．社会调查问卷分析

4．基础表

5．其他附件

摘  要

上海市工商业联合会2015年财政支出项目“参政议政、调研工作经费”1,400,000.00元预算资金，由市级财政批复。项目旨在立足上海“创新驱动发展、经济转型升级”和建设具有全球影响力的科技创新中心的发展规划，以服务为抓手，发挥参政议政主渠道作用，切实破解民营经济发展的瓶颈问题，为促进工商联事业新发展提出有针对性、有份量的建议，为市有关部门决策提供科学依据；同时建立开放型调研工作机制，形成调研工作合力，提高调研工作水平。

该项目是经常性项目，根据2015年上海市财政局《关于批复2015年财政支出预算的通知》(沪财预[2015]16号),批复预算为1,400,000.00元，2015年度项目支出实绩1,388,265.00元。

上海财瑞资产评估有限公司接受上海市工商业联合会委托，运用通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市工商业联合会2015年“参政议政、调研工作经费”项目财政支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为88.92分，属于“良好”。

主要绩效完成情况：“《2015上海民营经济报告》编纂出版工作”1项，出版年后完成；“课题和专项调研报告”17个；“课题调研报告结题率”94.11%；“完成及时性”年内基本完成。

上海市工商业联合会2015年“参政议政、调研工作经费”项目总体效果良好。

项目主要的经验及做法：

1、部门预算与市工商联整体工作紧密联系。

上海市工商业联合会编制财政支出部门预算时，根据市委、市府的工作部署，围绕“党和政府关心、广大民营企业家期盼、工商联能有所作为”主题，按照理论、专题、动态、案例相结合的调研体系，开展相关调研工作，履行工商联职能。财政支出部门预算与市工商联整体工作紧密联系，并发挥保障作用。

2、项目绩效跟踪结果整改落实。

本项目对2015年绩效跟踪中项目组提出的纠偏建议进行了整改落实，对前期课题协议签署滞后的情况进行了有针对性的项目管控。相关的成效会在2016的项目实施中体现出来。

项目存在问题：

1、个别分项预算与执行实绩有差异，年度课题中的金额编制标准需加以明确。

分项“参政议政、其他调研会议费用”实际执行率64.65%有偏差。属于年度课题调研中的其他支出，每年在编制预算时一般按历年的情况进行参考并编报，项目实际实施时，可能会因项目实施的实际需要产生项目执行实绩与原预算金额有偏差的情况。年度课题中的金额编制标准需加以明确。

2、项目管理制度有待完善，项目管控中的合同管理存在不足。

项目单位对编印出版物的质量验收的工作规范或制度的建立尚不够完善；出版物编印事项合同中质量验收条款的约定不够细化，专题研究课题中个别课题协议签订滞后，年度课题付款进度存在不一致。

建议和改进举措：

1、建议加强预算编制的精细化。

建议项目单位预算编制时按“课题经费、课题项目费用、民营经济报告”区分，进行明细编制。经常性项目的单价、数量和内容需定期修正，充分考虑项目需求变化，做到项目预算精细化，保证项目的顺利实施。

2、建议完善项目管理制度和质量跟踪长效机制，加强项目管控。

对经常性项目完善项目管理制度，健全质量跟踪机制；反映项目实施结果和服务对象信息反馈资料的收集、累计和分析需完善；加强课题合同管理，质量验收条款约定需明确、年度课题付款进度约定需一致。

上海市工商业联合会2015年“参政议政、调研工作经费”项目资金财政支出绩效评价报告

前言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任，改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号），上海市人民政府办公厅《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发[2013]55号），上海市财政局《关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知》(沪财绩[2014]22号)，为了进一步加强财政支出绩效管理，受上海市工商业联合会(以下简称：市工商联)的委托，上海财瑞资产评估有限公司承担市工商联2015年“参政议政、调研工作经费”项目资金财政支出绩效评价工作。

绩效评价工作运用通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对市工商联2015年“参政议政、调研工作经费”项目财政支出绩效进行客观评价，形成评价结果。

# 一、项目基本情况

## （一）概况

1、立项背景及目的

上海市工商业联合会（上海市总商会），是上海市工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

市工商联成立于1951年，是全国最早成立的省级工商联组织之一，是上海市政协的组成单位之一。拥有覆盖全市的健全的组织网络，上海各行政区县都成立了区县级工商联组织；同时还组织并吸收了较多异地商会、行业商会或协会作为团体会员；目前已与全国各省、市、自治区各级工商联建立了网络关系，并与世界上许多国家和地区政府、商协会建立了密切的联系；已与世界上50多个主流商会签署了合作协议。

市工商联的主要任务是代表工商界、特别是非公经济参与上海市政治、经济、社会重大问题的政治协商；协助上海市政府对非公有制经济有关事务进行管理，承办政府和有关部门委托事项；发挥商会组织的职能和作用，代表和维护会员的合法权益，为会员提供各种服务等。

调查研究是市工商联的一项基础性和经常性工作，是履行职能、发挥作用的重要前提。

市工商联根据全国工商联和市委、市政府的工作部署，围绕“党和政府关心、广大民营企业家期盼、工商联能有所作为”主题，特别是民营经济发展中的重点难点热点、以及工商联工作中具有全局性和前瞻性的问题，坚持问题导向、需求导向、创新导向。按照理论、专题、动态、案例相结合的调研体系，开展相关调研工作，以更好地履行工商联职能，发挥桥梁、纽带和助手作用。

“参政议政、调研工作经费”项目旨在：立足上海“创新驱动发展、经济转型升级”和建设具有全球影响力的科技创新中心的发展规划，以服务为抓手，发挥参政议政主渠道作用，切实破解民营经济发展的瓶颈问题，为促进工商联事业新发展提出有针对性、有份量的建议，为市有关部门决策提供科学依据；同时建立开放型调研工作机制，形成调研工作合力，提高调研工作水平。

2、预算资金来源及使用情况

上海市财政局《关于批复2015年财政支出预算的通知》(沪财预[2015]16号),市级财政支出部门预算“参政议政、调研工作经费”项目资金批复数为1,400,000.00元。2015年度项目支出实绩1,388,265.00元，年末注销零余额账户额度11,735.00元。项目经费的支出情况明细如下：

| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 财政预算批复资金数（元） | 2015年预算执行情况（元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商联理论、商会理论研究课题费 | 完成理论研究课题9个 | 550,000.00 | 550,000.00 | 100.00% |
| 2 | 第三方评估费用 | 计划完成自贸区专项2个 | 300,000.00 | 301,214.00 | 100.40% |
| 3 | 专题研究课题费用 | 计划完成专题课题6个 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% |
| 4 | 参政议政、其他调研项目费用 | 案例调研/参政议政工作 | 180,000.00 | 174,121.00 | 96.73% |
| 5 | 参政议政、其他调研会议费用 | 完成17个课题和专项的相关费用，包括速记费、餐费、交通费等 | 20,000.00 | 12,930.00 | 64.65% |
| 6 | 《2015上海民营经济报告》编纂出版费用 | 计划完成《2015上海民营经济报告》编纂出版工作1项 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 1,400,000.00 | 1,388,265.00 | 11,735.00 |

3、实施情况

市工商联2015年“参政议政、调研工作经费”工作主要包括：9个工商联理论、商会理论研究课题费，2个自贸区专项课题费，6个专题研究课题费，年度课题大部分是合作研究课题。与课题调研相关的咨询、招标、评审、速记等费用，完成《2015上海民营经济报告》的编纂出版工作1项。市工商联所属部室—调研部负责项目的具体操作，具体执行情况如下：

| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 计划完成内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商联理论、商会理论研究课题费 | 完成理论研究课题9个 | 1.整合各类资源，探索“总商会”机制建设 | 1.整合各类资源，探索“总商会”机制建设 |
|  |  |  | 2.政府职能转变下工商联基层商会实践研究 | 2.政府职能转变下工商联基层商会实践研究 |
|  |  |  | 3.商协会品牌建设的研究 | 3.商协会品牌建设的研究 |
|  |  |  | 4北洋政府时期商会法规研究 | 4北洋政府时期商会法规研究 |
|  |  |  | 5.信念在非公企业的文化价值 | 5.信念在非公企业的文化价值 |
|  |  |  | 6.“民企二代”群体的成长与培养路径 | 6.“民企二代”群体的成长与培养路径 |
|  |  |  | 7.政商关系需要负面清单 | 7.政商关系需要负面清单 |
|  |  |  | 8.探索中国特色商会建设、推进统战工作向商会组织有效覆盖 | 8.探索中国特色商会建设、推进统战工作向商会组织有效覆盖 |
|  |  |  | 9.中国特色商会建设的新机遇与新课题 | 9.中国特色商会建设的新机遇与新课题 |
| 2 | 第三方评估费用 | 计划完成自贸区专项2个 | 1.两年来自贸试验区制度创新情况评估 | 1.两年来自贸试验区制度创新情况评估 |
|  |  |  | 2以自贸实验区辐射为契机，深化浦东综合配套改革 | 2以自贸实验区辐射为契机，深化浦东综合配套改革 |
| 3 | 专题研究课题费用 | 计划完成专题课题6个 | 1.从民营经济角度看上海人才问题 | 1.从民营经济角度看上海人才问题 |
|  |  |  | 2.民营科技创新孵化器集群发展调研报告 | 2.民营科技创新孵化器集群发展调研报告 |
|  |  |  | 3.“十三五”上海市民营经济发展趋势和发展战略研究 | 3.“十三五”上海市民营经济发展趋势和发展战略研究 |
|  |  |  | 4.上海市行政审批过程对民营资本差别化待遇情况研究 | 4.上海市行政审批过程对民营资本差别化待遇情况研究 |
|  |  |  | 5.进一步完善小微企业用工制度和服务体系研究 | 5.进一步完善小微企业用工制度和服务体系研究 |
|  |  |  | 6.上海科创中心建设中商业科技媒体发展研究 | 6.上海科创中心建设中商业科技媒体发展研究 |
| 4 | 参政议政、其他调研项目费用 | 案例调研/参政议政工作 | 与参政议政、调研课题相关的咨询费、评审费、印刷费等 | 完成与年度17个调研课题相关的咨询费、评审费、印刷费等 |
| 5 | 参政议政、其他调研会议费用 | 完成17个课题和专项的相关费用，包括速记费、餐费、交通费等 | 与17个课题和专项的相关费用，包括速记费、餐费、交通费等 | 与17个课题和专项的相关费用，包括速记费、餐费、交通费等 |
| 6 | 《2015上海民营经济报告》编纂出版费用 | 计划完成《2015上海民营经济报告》编纂出版1项 | 计划完成《2015上海民营经济报告》编纂出版工作1项。 | 完成1项《2015上海民营经济报告》编纂出版工作。年后出版 |

项目实施期限：2015年1月1日至2015年12月31日。

4、组织及管理

（1）项目预算单位为市工商联，项目预算单位和项目实施单位均为市工商联，负责财政支出项目部门预算编制，对预算执行进行管理及编报决算。

市工商联调研部室负责对已确立的课题研究组建课题组，实施课题计划、监督研究进度、控制成果质量和执行资金使用等工作。上级交办或有关单位委托要求开展的课题，按照职能分工，由调研部室组织实施。调研部负责组织专家、工作人员参与课题研究工作。

其中：

- 自主研究课题

由市工商联依托本部门及发挥工商联系统力量，开展课题研究。

- 合作研究课题

在市工商联年度调研课题计划中有重点地选择部分课题，与相关政府部门、高等院校、科研院所等合作开展；或依托市发展研究中心在全市范围内进行公开招标，确定课题合作方。

- 承接外单位课题

按照全国工商联、市委及市委统战部、市人大、市政府和市政协等相关部门的要求开展的课题。

（2）2015年度项目组织管理框架如下：

（3）项目实施流程

项目业务流程如下：

课题立项

- 课题立项

调研课题由各部室根据市委、市政府中心工作和市工商联年度重点工作，以及工作中需要解决的重点难点问题研究确定。上级交办或有关部门要求开展的课题，由有关部室按照职能分工，各司其职、对口负责。调研部负责统筹协调全会调研课题计划和立项管理。每年11月底前，调研部根据会领导要求，在征求各部室和区县工商联意见后，初步确定市工商联次年课题研究计划（草案），并组织相关专家对课题进行立项评审后，提交主席办公会或由会领导审定。

- 课题开题

课题年度计划安排下达后1个月内，课题牵头部室应当制定调研工作方案，组建调研课题组，形成研究大纲，组织召开课题开题会议。

委托课题需与合作单位进行接洽，经分管领导同意后，确定合作调研单位。公开招标课题需在上海市发展研究中心网站上发布《课题招标指南》，召开评审会，由评审委员会根据应标者提交的《上海市政府决策咨询研究项目课题申请书》、《课题研究大纲》等资料进行打分评审, 经集中讨论，确定中标单位。

课题牵头部室需与合作单位进行沟通，就课题初步框架达成共识，基本认可后，签订合作协议，确定调研内容、主要负责人以及调研经费数额，经双方确定后签字、盖章，部门存档。

上海市决策咨询研究课题、市委统战部课题等还应按照相关单位要求，填写课题计划任务书。

- 课题调研

通过问卷调查，座谈会或走访等方式， 开展相关课题研究。

- 课题中期评审

每年6月份，各课题组应形成课题调研中期成果，7-9月，调研部会同课题牵头部室邀请相关领域专家，召开课题中期评审会，对课题中期研究成果进行评估。各课题组应结合专家意见对课题报告进一步完善。

- 课题结题

每年10-12月，形成课题报告终期成果，调研部会同课题牵头部室组织5人左右的专家组对课题成果进行结题评审。课题组通过评审后1个月内，应结合专家评审意见对课题报告进行修改完善后结题，并提交结题报告和核心成果（3000字左右）。

- 成果转化

调研报告经会领导审定后，主要通过《要情专报》等形式，向市委、市政府和有关部门报送调研报告，供决策参考；形成工商联参与立法和政策制定的意见和建议，为人大立法、政府制定政策提供参考；转化为各类指导性文件，指导和推动有关工作的开展；形成会领导在市委、市人大、市政府、市政协召开的党外人士等相关专题座谈会和市政协常委会会上的发言；形成会领导在工商联召开的各种会议上的讲话；形成《社情民意》信息、政协提案和大会发言；形成调研文稿在主流媒体或相关研究刊物发表；形成《2015上海民营经济报告》等调研报告汇编供工商联系统内、外学习交流等形式完成调研成果的转化和应用。

（4）项目资金流程

市工商联负责该项目市级财政的财政支出部门预算编制工作，每季度根据用款需要向上海市财政局提出用款申请，经财政局审核后下拨用款额度，项目经费支出通过财政预算平台直拨支付。项目资金流程如下图：

授权支付项目的资金管理流程图

预算批复

项目实施

依项目计划及内容实施

依项目进度或合同约定提交用款申请

合作方提供发票

经办人填写经费签报单

部室负责人审批

分管领导审批

分管办公室领导审批

财政预算平台申请授权支付

## （二）项目绩效目标

依据市工商联2015年财政支出项目绩效目标申报表，项目总目标填报为：形成课题报告，发挥工商联职能优势和作用，其成果在为市有关部门科学决策提供依据、指导工商联工作实践、破解民营经济发展难题等方面发挥积极作用。

绩效评价项目组经调研论证，根据中共中央国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号)、市工商联2015年度主要调研课题计划对绩效目标进行补充和细化后如下：

产出目标：

一、《2015上海民营经济报告》编纂出版工作：1项；

二、课题和专项调研报告：17个；

三、课题调研报告结题率：100%；

四、完成及时性：年内完成。

效果目标：

- 调研成果转化的体现：3种形式以上；

- 年度调研成果的获奖情况：5个课题；

- 服务对象的满意度：≥80%。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，提高项目财政资金使用效率和效果。

本项目旨在评价市工商联参政议政、调研工作的绩效实现情况。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。本次绩效评价指标体系由绩效评价指标体系表和基础表构成。绩效评价指标体系表按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。评价指标遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则设置。绩效评价指标体系表为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

绩效评价工作根据专家评审意见进行了修改,没有存在与专家意见不符的修改内容和理由，形成绩效评价指标体系。

## （三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要包括：

（1）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）最低成本法，是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （四）数据采集方法及过程

数据来源主要包括由被评价单位填列的表格、提供的制度文件、预算资料、财务账册、与相关单位进行访谈以及对受益对象进行问卷调查。同时，对项目情况进行了现场的座谈和询问、对项目单位提供的会计资料进行了核查、对政府采购过程中的部分合同、验收记录等程序性资料进行了抽查、对项目立项时的报批和文件进行了收集与查阅。

## （五）绩效评价实施过程

自2016年6月项目布置会以来，项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，并于2016年10月通过了专家组论证。数月来，评价机构按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1、数据填报和采集

2016年7月1日-2016年8月10日，由上海市工商业联合会通过电话和邮件等形式填报反馈相关数据。所有数据经核查后汇总。

2、问卷调查

2016年8月11日-2016年8月30日，评价机构向工商联界别市政协委员发放15份问卷，向课题合作方发放5份问卷；向项目实施方发放6份问卷，共计26份问卷；回收有效问卷共26份。问卷回收后进行数据统计，得出问卷调查结果。

3、访谈

2016年8月16日-2016年8月30日，根据工作方案，评价机构对相关人员进行了访谈，包括上海市工商业联合会有关人员。

4、撰写评价报告

通过总结汇总各项结果得出评价数据（反映在工作底稿），绩效评价组撰写评价报告。

## （六）本次绩效评价的局限性

由于评价者对专业性较强的部分理解有限，调研评价存在一定局限性；受时间和客观条件所限，项目组对市工商联提供的项目资料和数据的真实性、完整性无法逐一进行复核。受上述局限性影响，评价结论可能存在缺陷。

# 三、评价结论及绩效分析

## （一）评价结论

1、评分结果

市工商联2015年“参政议政、调研工作经费”项目资金财政支出绩效评价结果得绩效分值 88.92分，属于“良好”。分布如下:

| 指标 | A.项目决策 | B.项目管理 | C.项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 10.00 | 25.00 | 65.00 | 100.00 |
| 分值 | 8.60 | 21.38 | 58.94 | 88.92 |

2、主要绩效

市工商联 2015年“参政议政、调研工作经费”项目资金使用绩效总体良好。财政资金的投入，保障了市工商联按照市委统战部和市政府的要求进行参政议政和调研的工作开展。

1. 聚焦上海“十二五”“转型驱动、创新发展”战略和上海市科创中心建设主线，围绕党和政府关心、广大民营企业家期盼、工商联能有所作为为主题，按照理论、专题、动态、案例相结合的调研体系，开展调研工作，很好的履行了工商联职能，不少调研课题获得了全国工商联、市政协、市委统战部等部门颁发的奖项。

2.积极地建言献策，发挥了协商民主和参政议政的主渠道作用。通过提案、议案方式进行建言献策，团体提案的采纳率达到85%以上；市政协《社情民意》报送进一步加强，材料报送比去年增加；结合调研成果，加强了《要情专报》编辑、报送工作，5篇专报得到市领导的批示。

## （二）具体绩效分析

1、项目决策

项目决策指标包括项目立项、项目目标二个二级指标。项目决策总权重分为10分，以上二个二级指标权重分分别为6分、4分。

（1）项目立项指标。该指标下设二个三级指标，战略目标适应性、项目立项规范性。

项目立项指标绩效分为6.00分。该项目指标具体评价得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-1 | 战略目标适应性 | 3 | 100.00% | 3.00 |
| A1-2 | 项目立项规范性 | 3 | 100.00% | 3.00 |
|  | 合计 | 6 |  | 6.00 |

A1-1战略目标适应性

该指标评价用以反映项目能够支持部门目标的实现，而且符合发展政策和优先发展重点。

《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号)提出：“充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。各级政府要注重发挥工商联参政议政、民主监督的优势，建立相关重要经济决策委托工商联征询非公有制经济人士意见的制度，做出相关决策应充分听取非公有制经济人士意见和建议。吸收工商联参加促进非公有制经济和中小企业发展工作的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建设。”

（2）	上海市工商联十三届四次执委会议精神和市工商联2014年工作重点中提出：加强调查研究，发挥参政议政重要渠道作用。

市工商联2015年度“参政议政、调研工作经费”项目能够支持部门目标的实现，符合统战性和经济发展政策的要求。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的100%，绩效分值为3.00分。

A1-2项目立项规范性

该指标评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目为市工商联部门预算的经常性项目，2014年11月本项目申报2015年财政部门预算，2015年获得市级财政预算批复，项目按照规定的程序申请设立；部门预算编报经过市工商联党组会议集体讨论通过，本项目立项程序规范。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的100%，绩效分值为3.00分。

（2）项目目标指标。该指标下设二个三级指标，绩效目标合理性，权重分是2.0分，绩效指标明确性，权重分是2.0分。

项目目标指标绩效分为2.60分。该项目指标具体评价得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2-1 | 绩效目标合理性 | 2 | 80.00% | 1.60 |
| A2-2 | 绩效指标明确性 | 2 | 50.00% | 1.00 |
|  | 合计 | 4 |  | 2.60 |

A2-1绩效目标合理性

该指标评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

根据填报的2015年市工商联项目预算绩效目标申报表，填报的项目绩效目标与促进市工商联事业发展相符，但是填报的绩效目标比较宏观，与项目预算产出的关联度不够。考虑到项目的实际情况，

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的80%，绩效分值为=2*80%=1.60分。

A2-2绩效指标明确性

该指标评价项目所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

根据填报的2015年市工商联项目预算绩效目标申报表，尚未能充分细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；绩效指标与项目年度任务及计划的对应度不够。

分析其原因，本项目在编制年度预算绩效申报表时，一般根据本项目的历年数据进行参考填报，具体绩效目标中的量化指标（包括计划完成数量）不够精细。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的50%，绩效分值为=2*50%=1.00分。

2、项目管理

项目管理指标包括投入管理、财务管理和项目实施三个二级指标。项目管理总权重分为25分，三个二级指标权重分分别为7.0分、8.0分、10.0分。

（1）投入管理指标。该指标下设二个三级指标，预算执行率、预算执行及时率，权重分分别为5.0分、2.0分。

投入管理指标绩效分为6.58分,评价具体指标得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-1 | 预算执行率 | 5 | 91.67% | 4.58 |
| B1-2 | 预算执行及时率 | 2 | 100.00% | 2.00 |
|  | 合计 | 7 |  | 6.58 |

B1-1预算执行率

该指标评价反映项目预算执行的进度和完成情况。该项目财政专项资金总预算数1,400,000.00 元。截止2015年12月31日，项目实际总支出1,388,265.00 元。

总预算执行率=（实际支出数/预算批复数）×100%＝1,388,265.00元/1,400,000.00元*100%＝99.16%。

各个分项明细的执行情况：

1）工商联理论、商会理论研究

分项预算执行率= 550,000.00/ 550,000.00*100%=100.00%；

2）第三方评估（自贸区专项）

分项预算执行率= 301,214.00/300,000.00*100%= 100.40%。

3）专题研究课题

分项预算执行率=300,000.00/300,000.00*100%=100.00%。

4）参政议政、其他调研项目费用

分项预算执行率= 174,121.00/180,000.00*100%=96.73%。

5) 参政议政、其他调研会议费用

分项预算执行率=12,930.00 /20,000.00*100%=64.65%。

6）《2015上海民营经济报告》编纂出版费用

分项预算执行率=50,000.00/50,000.00*100%=100.00%。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分

=100%×50%+（100%+100%+100%+100%+0%+100%）=91.67%。

绩效分值为5*91.67%=4.58分。

B1-2	预算执行及时率

该指标评价反映按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金，用以反映和考核市级财政资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

根据市工商联提供的2015年1-12月的财务账册、明细账数据和市级财政资金的投入情况，截止2015年12月31日共落实到项目的财政资金计1,388,265.00元，其中分项目中：工商联理论、商会理论研究课题费落实到具体项目资金550,000.00元；第三方评估费用（自贸区专项）301,214.00 元；专题研究课题费用300,000.00元；《2015上海民营经济报告》编纂出版费用50,000.00元；参政议政、其他调研项目费用174,121.00元；参政议政、其他调研会议费用12,930.00。各分项目能按合同约定或项目进度落实项目资金，预算执行及时。

根据评分规则，该指标得该项权重分

= 1,388,265.00/ 1,388,265.00*100%=100%，绩效分值为2.00分。

（2）财务管理指标。该指标下设三个三级指标，资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务监控有效性。权重分分别为2.0分、2.0分、4.0分。

财务管理指标评价得绩效分值6.80分, 评价具体指标得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2-1 | 资金使用合规性 | 2 | 100.00% | 2.00 |
| B2-2 | 财务管理制度健全性 | 2 | 100.00% | 2.00 |
| B2-3 | 财务监控有效性 | 4 | 70.00% | 2.80 |
|  | 合计 | 8 |  | 6.80 |

B2-1资金使用合规性

该指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目资金使用的审批程序和手续较完整、专款专用，符合项目预算批复或合同规定的用途，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的100%，绩效分值为2.00分。

B2-2	财务管理制度健全性

该指标考察项目的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

市工商联制定了财务管理制度等制度，包括《上海市工商业联合会财务管理制度》、《上海市工商业联合会经费支出管理办法》、《上海市工商业联合会预算管理制度》等，涉及财务、经费支出及预算管理方面，有财务预决算管理和资金使用流程规程，并形成正式的预算管理实施管理办法，基本财务管理制度健全。

根据评分规则，该指标得该项权重分的100%，绩效分值为2.00分。

B2-3	财务监控有效性

该指标考察预算单位是否严格执行财务管理制度，保障资金的安全、规范运行、控制成本等，规范财务监管。

该项目在实际执行过程中，基本能依据《上海市工商业联合会预算管理制度》、《上海市工商业联合会经费支出管理办法》等制度，对项目预算支出实施财务监控，并对资金使用情况严格审核。但也发现专题课题研究中的“进一步完善小微企业用工制度和服务体系研究”课题，依照协议约定在2015年12月支付，所附发票的开票日期2016年1月15日，支付凭据与支付时间不匹配。项目支出明细未设置科目进行归集核算，无法及时了解各分项资金的执行进度情况。年度课题合同签订的付款条款不一致，有些约定一次性付款，有些约定先付50%后付50%，课题管理制度对合同付款约定未予明确。

根据评分规则，该指标得该项权重的80%*50%+60%*50%=70%，绩效分值为2.80分。

（3）项目实施指标。该指标下设二个三级指标，项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性。权重分分别为2.0分、8.0分。

项目实施指标绩效分值为8.00分，评价具体指标得分如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3-1 | 项目管理制度的健全性 | 2 | 80.00% | 1.60 |
| B3-2 | 项目管理制度执行的有效性 | 8 | 80.00% | 6.40 |
|  | 合计 | 10 |  | 8.00 |

B3-1	项目管理制度的健全性

该指标考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

本项目制定有保障项目实施的《上海市工商联参政议政工作制度》（草案）和《上海市工商联调查研究工作规范》（草案）。项目建有相应的业务制度，制度较合法合规。

经现场沟通及审阅相关项目执行资料发现，民营经济报告每年均需进行编撰印发，虽与服务商签有合同，但项目单位对编印出版物的质量验收的工作规范或制度的建立尚不够健全。

已建立的业务管理制度未见存在影响项目实施效果的重大缺陷。

根据评分规则，该项权重分100%*50%+60%*50%=80%。

该指标得绩效分值为1.60分。

B3-2	项目管理制度执行的有效性

该指标考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。

经审核项目实施的相关合同及相关资料发现：

1）专题研究课题中的《从民营经济角度看上海人才问题》项目，项目单位只提供了市委一号课题中“创新人才发展”问题的补充研究的课题首页复印件，经现场了解该课题即为课题的完成资料。

2）《以自贸试验区辐射为契机，深化浦东综合配套改革》课题未见课题结题的程序性资料。

3）《2015上海民营经济报告》按照合同约定需在2016年2月完成，但未见完成的程序性资料；其编纂出版服务方为上海市民营经济研究会。双方协议中未见对印刷验收事项的约定内容。

该项权重分=100%*1/5+60%*1/5+100%*1/5+80%*1/5+60%*1/5

= 80%。

根据评分规则，该指标得该项权重分的80%，绩效分值为6.40分。

3、项目绩效

项目绩效指标包括项目产出、项目效益二个二级指标，权重分分别为30分、35分，项目绩效指标总权重分65分。

- 项目产出指标。

该指标下设五个三级指标。权重分分别为：《2015上海民营经济报告》编纂出版工作7.0分、课题和专项调研报告10.0分、课题调研报告结题率6.0分、完成及时性7.0分。

项目产出指标绩效分值为27.67分，项目产出指标评价具体得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | 2015《上海民营经济报告》编纂出版工作 | 7 | 80.00% | 5.60 |
| C1-2 | 课题和专项调研报告 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| C1-3 | 课题调研报告结题率 | 6 | 94.11% | 5.65 |
| C1-4 | 完成的及时性 | 7 | 91.67% | 6.42 |
|  | 合计 | 30 |  | 27.67 |

C1-1	2015《上海民营经济报告》编纂出版工作

该指标主要依据2015年的工作计划内容考察截止2015年12月31日项目实际完成情况，以评价项目主要的产出。

完成情况具体如下表：

| 工作事项 | 计划内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 2015《上海民营经济报告》编纂出版工作 | 2015《上海民营经济报告》一书的编纂出版工作1项。合同约定：审稿2015年12月-2016年1月；印刷2016年1-2月；出版2016年2月 | 2015《上海民营经济报告》工作审稿已完成，实际出版在2016年。 |

根据评分规则，考虑到出版合同约定的实际情况，评价该指标得该项权重分的80%，绩效分值为5.60分。

C1-2	课题和专项调研报告

该指标主要依据2015年的工作计划考察截止2015年12月31日项目实际完成情况，以评价项目主要的产出。

完成情况具体如下表：

| 工作事项 | 计划内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 课题和专项调研报告 | 2015年计划完成15个课题报告和2个专项报告，共17份。 | 完成15个课题报告和2个专项报告，共17份。 |

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的100%，绩效分值为10.00分。

C1-3课题调研报告结题率

该指标主要依据2015年的工作计划考察截止2015年12月31日项目实际完成情况，以评价项目主要的产出。

完成情况具体如下表：

| 工作事项 | 计划内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 课题调研报告结题率 | 计划完成17课题和专项报告的结题为目标。形式主要通过召开专家评审会、市工商联内部审议结题等方式，并以结题报告 、上报市委市政府领导及相关部门等体现。 | 根据项目方提供的相关结题资料， 16个课题和专项报告结题。 |

结题率=Σ实际结题报告数/计划结题报告数*100%

=16/17*100%=94.11%

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的94.11%，绩效分值为5.65分。

C1-4完成的及时性

该指标主要依据2015年的工作计划内容和时点考察截止2015年12月31日项目实际完成时点情况，以评价项目主要的产出。

根据各项工作（包括6项）依计划、时点及时开展情况，具体评价如下表：

| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商联理论、商会理论研究课题费 | 计划完成年度理论研究课题9个 | 3-12月 | 3-12月 |
| 2 | 第三方评估相关费用 | 计划完成自贸区专项2个 | 3-10月 | 3-10月 |
| 3 | 专题研究课题费用 | 计划完成专题课题6个 | 3-12月 | 3-12月 |
| 4 | 参政议政、其他调研项目费用 | 与参政议政、调研课题相关的咨询费、评审费、印刷费等 | 3-12月 | 3-12月 |
| 5 | 参政议政、其他调研会议费用 | 17个课题和专项的相关费用，包括速记费、餐费交通费等 | 1-12月 | 1-12月 |
| 6 | 《2015上海民营经济报告》编纂出版费用 | 《2015上海民营经济报告》编纂出版工作1项 | 1-12月 | 12月完成审稿，实际出版跨年完成 |

年内完成=Σ（各个分项完成及时度 *1/6权重），根据评分规则，不及时但未对项目产生重大影响得50%权重分，不及时且对项目产生重大影响的不得分。

=100%*1/6+100%*1/6+100%*1/6+100%*1/6+100%*1/6+50%*1/6]*100%=91.67%。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的91.67%，绩效分值为6.42分。

（2）项目效益指标

该指标下设五个三级指标。权重分分别为：调研成果转化的体现8.0分、年度调研成果的获奖情况5.0分、服务对象的满意度10.0分、项目实施方满意度6.0分、项目制度落实、组织架构长效机制情况6.0分。

项目效果指标评价得绩效分值合计为31.27分，指标评价具体得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2-1 | 调研成果转化的体现 | 8 | 88.57% | 7.09 |
| C2-2 | 年度调研成果的获奖情况 | 5 | 100.00% | 5.00 |
| C2-3 | 服务对象的满意度 | 10 | 88.75% | 8.88 |
| C2-4 | 项目实施方满意度 | 6 | 91.67% | 5.50 |
| C2-5 | 项目制度落实、组织架构长效机制情况 | 6 | 80.00% | 4.80 |
|  | 合计 | 35.00 |  | 31.27 |

C2-1	调研成果转化的体现

该指标系反映项目实施后调研成果的转化主要以哪些形式体现，以反映项目的效果。

经沟通了解及项目单位提供的2015年度工作总结及相关资料反映，调研成果转化，主要通过报送《要请专报》《社情民意》、团体提案、报送建言献策类信息、领导讲话等形式体现。

截止2015年12月31日，主要以3种形式进行了体现：①实际报送18期《要情专报》和26篇《社情民意》，共44份，其中5期《要情专报》获市领导批示；②团体提案7篇，6篇被解决或采纳，1篇留作参考，采纳率85%以上；③根据2015年调研部年度工作总结，全国“两会”召开前际，按照市委统战部要求，调研部通过发函、现场采访、全国两会“行前”会议、界别委员活动日等方式，共报送按照报送建言献策类信息30条。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的=(44/55+6/7+30/30)*1/3*100%=88.57%，绩效分值为7.09分。

C2-2	年度调研成果的获奖情况

该指标系反映项目实施后调研成果在全国工商联、市政府、市政协年度调研成果中获奖及获市有关领导的批示，用以反映项目的效果。

根据现场座谈了解和项目单位提供的资料，2015年课题和相关工作在全国工商联、市政府、市政协年度调研成果评比中获得5个奖项及市有关领导等5人次批示。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的100%，绩效分值为5.00分。

C2-3服务对象满意度

该指标通过对项目受益对象开展问卷调查，重点了解对该项目实施的满意度，以评价该项目实施的社会效果。

本次满意度调查向工商联界别市政协委员随机发放15份问卷，向课题合作方随机发放5份问卷，回收有效问卷20份。

经对满意度问卷答题信息统计，服务对象满意度评价平均分为88.75%。

经对满意度调查统计数值分析，问卷中选择题3“您认为调研、提案是否围绕市政府工作的中心工作来开展的评价”和选择题4“您对本项目调研、提案的数量和质量是否满意”评价分均为88%，相较其他事项的满意度偏低。而选择题2“您认为调研、提案的操作性、针对性的评价”评价分为90%，满意度较其他事项更受认可。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的88.75%，绩效分值为8.88分。

C2-4项目实施方满意度

该指标通过对项目实施方，包括市工商联有关人员开展问卷调查，重点了解对该项目实施的满意度，以评价该项目实施的社会效果。

本次满意度调查随机发放6份问卷，回收有效问卷6份。

经对满意度问卷答题信息统计，市工商联有关人员调查问卷满意度评价平均分为91.67%。

经对满意度调查统计数值分析，选择题1“您对市工商联本项工作的综合效果评价”分值为87.5%，相较其他事项的满意度偏低。而选择题2“您对市工商联本项工作的制度落实方面是否满意”评价分值为95.83%，相较其他事项满意度高。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的91.67%，绩效分值为5.50分。

C2-5	项目制度落实、组织架构长效机制情况

该指标考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，及项目能力建设情况。

项目制度落实、组织架构长效机制情况，项目能依照项目实施的需要对有关事项进行制度建立，配备专门人员进行跟踪和落实，基本形成了长效机制；结合B2-3、B3-1和B3-2指标，关于长效机制健全问题的统计分值进行综合考量后，根据评分规则，评价该指标得该项权重分=50%*80%+50%*80%=80%，绩效分值为4.80分。

# 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

1、部门预算与市工商联整体工作紧密联系。

市工商联编制财政支出部门预算时，根据市委、市府的工作部署，围绕“党和政府关心、广大民营企业家期盼、工商联能有所作为”主题，按照理论、专题、动态、案例相结合的调研体系，开展相关调研工作，履行工商联职能。财政支出部门预算与市工商联整体工作紧密联系，并发挥保障作用。

2、项目绩效跟踪结果整改落实。

本项目对2015年绩效跟踪中项目组提出的纠偏建议进行了整改落实，对前期课题协议签署滞后的情况进行了有针对性的项目管控。相关的成效会在2016的项目实施中体现出来。

## （二）存在的主要问题

1、个别分项预算与执行实绩有差异，年度课题中的金额编制标准需加以明确。

分项 “参政议政、其他调研会议费用”实际执行率64.65%有偏差。属于年度课题调研中的其他支出，每年在编制预算时一般按历年的情况进行参考并编报，项目实际实施时，可能会因项目实施的实际需要产生项目执行实绩与原预算金额有偏差的情况。年度课题中的金额编制标准需加以明确。

2、项目管理制度有待完善，项目管控中的合同管理存在不足。

项目单位对编印出版物的质量验收的工作规范或制度的建立尚不够完善；出版物编印事项合同中质量验收条款的约定不够细化，专题研究课题中个别课题协议签订滞后，年度课题付款进度存在不一致。

## （三）建议改进的举措

1、建议加强预算编制的精细化。

建议项目单位预算编制时按“课题经费、课题项目费用、民营经济报告”区分，进行明细编制。经常性项目的单价、数量和内容需定期修正，充分考虑项目需求变化，做到项目预算精细化，保证项目的顺利实施。

2、建议完善项目管理制度和质量跟踪长效机制，加强项目管控。

对经常性项目完善项目管理制度，健全质量跟踪机制。反映项目实施结果和服务对象信息反馈资料的收集、累计和分析需完善。加强课题合同管理，质量验收条款约定需明确、年度课题付款进度约定需一致。

# 五、其他需说明的问题

无。

附件1

绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标编号 | 三级指标 | 权重分值 | 指标解释 | 评分规则 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 （10分） | A1项目立项 （6分） | A1-1 | 战略目标 适应性 | 3 | 考察项目与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划的适应性。 | 评价要点：①是否符合国家发展政策和优先发展重点；②项目是否与上海市发展计划一致；③项目是否与市工商联的发展要求一致，是否同部门的基本职能和工作计划相适应。有一项不满足扣相应权重分，扣完为止。 | 100.00% | 3.00 |
|  |  | A1-2 | 项目立项 规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。①②③齐全得权重 100%，缺少扣相应权重分扣完为止。 | 100.00% | 3.00 |
|  | A2项目目标 （4分） | A2-1 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 包括：①项目是否为促进事业发展所必需；②绩效目标与相应预算的关联性。共2项，每项为1/2的权重，一项没有完成扣相应权重分，以0分为限。 | 80.00% | 1.60 |
|  |  | A2-2 | 绩效指标 明确性 | 2 | 考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标予以体现；③与项目年度任务数或计划数相对应；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四点均做到得权重满分；每缺失一项或该项不完整扣除权重分的 25%，扣完为止。 | 50.00% | 1.00 |
| B项目管理 （25分） | B1投入管理 （7分） | B1-1 | 预算执行率 | 5 | 考察项目预算资金的执行情况。 | 预算执行率=（实际支出数/实际预算批复数）×100%。 分两部分考量各占50%权重，总预算执行率及各分项的预算执行情况，总预算执行率≥97%得满分；在 97%的基础上每降低 1%，扣除 1%的权重分，扣完为止；预算执行率低于 70%，不得分。每个分项（各占1/6）预算执行率≥97%得满分，偏差值在5%以上的发现一项扣除该权重的5%,偏差值在15%以上的发现一项扣除该权重的30%,偏差值在30%以上的不得分，扣完为止。 | 91.67% | 4.58 |
|  |  | B1-2 | 预算执行及时率 | 2 | 考察按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算执行及时率=（及时执行的金额/应及时执行的资金）×100%。 及时执行的资金：截至规定时点按照合同或项目进度要求实际支付到具体项目的资金。 应及时执行的资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应支付至具体项目的资金。 100%为满分，每降低1%扣权重分1%，直至0分。 | 100.00% | 2.00 |
|  | B2财务管理 （8分） | B2-1 | 资金使用 合规性 | 2 | 考察项目资金使用规范程度，是否按计划完全用于指定项目，按照年初预算批复或合同规定进行资金支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | （若已完成项目资金的专项审计，该指标用审计结论代替）①资金拨付的审批程序和手续是否完整；②项目的重大开支是否经过评估认证；③是否符合项目预算规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价要点：各占 1/4 权重分，项目全部合规得对应权重分的满分，每一项不符扣除对应权重分，扣完为止。 | 100.00% | 2.00 |
|  |  | B2-2 | 财务管理制度健全性 | 2 | 考察项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评分要素包括六方面：预算管理、经费支出管理、合同登记管理、资产管理、三重一大管理、财务监督管理。每缺 1 方面内容扣1/6权重，扣完为止。 | 100.00% | 2.00 |
|  |  | B2-3 | 财务监控 有效性 | 4 | 考察是否制定或建有相应的监控机制，以及是否采取相应财务检查等必要的监控措施或手段。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；共2项，每项1/2权重，发现一项扣相应权重20%，以0分为限。 | 70.00% | 2.80 |
|  | B3项目实施 （10分） | B3-1 | 项目管理制度的健全性 | 2 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。共2项，每项为1/2的权重。发现一项制度不健全的扣40%权重。业务管理制度有无影响项目实施效果的重大缺陷，没有的为满分，有一项重大缺陷扣1/2权重分的50%，以0分为限。 | 80.00% | 1.60 |
|  |  | B3-2 | 项目管理制度执行的有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关业务管理制度和规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 | ①项目调整和支出调整手续完备； ②项目相关资料（项目合同书、总结及相关报道等）齐全；③项目实施条件（包括人员、场地、信息支撑）落实到位；④具有相应的项目质量要求或标准；⑤采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 以上五项各占 20%权重分，符合要求则得分，反之扣除相应权重分，扣完为止。 | 80.00% | 6.40 |
| C项目绩效 （65分） | C1项目产出 （30分） | C1-1 | 《2015上海民营经济报告》编纂出版工作 | 7 | 实际编纂完成工作项数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 计划完成率=实际编纂完成工作项数/计划工作项数*100%； 计划：编纂完成《2015上海民营经济报告》1书的工作事项共1项。全部按节点及时完成得满分，否则扣除相应权重分。 | 80.00% | 5.60 |
|  |  | C1-2 | 课题和专项调研报告 | 10 | 实际完成课题和专项调研报告数量与计划报告数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 计划完成率=Σ实际课题和专项调研报告数/计划课题和专项调研报告数*100% 2015年计划完成15个课题报告和2个专项报告，共17份。 100%为满分，每降低1%扣权重分1%，直至0分。 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | C1-3 | 课题调研报告结题率 | 6 | 实际课题调研报告的结题率，用以反映和考核项目产出质量的实现程度。 | 结题率=Σ实际结题报告数/计划结题报告数*100% 计划完成17课题和专项报告的结题为目标。形式主要通过召开专家评审会、市工商联内部审议结题等方式，并以结题报告 、上报市委市政府领导及相关部门等体现。部分课题结题以邀请专家评审方式对研究成果进行评估，课题组结合专家意见对报告做进一步完善。 100%为满分，每降低1%扣权重分1%，直至0分 | 94.11% | 5.65 |
|  |  | C1-4 | 完成的及时性 | 7 | 考察各项工作是否按工作计划内容和时间节点实施的及时程度，反映工作的及时情况。 | 评价要点：各项工作（包括6项）依计划、时点及时开展得100%权重分，不及时但未对项目产生重大影响得50%权重分，不及时且对项目产生重大影响的不得分。（各项占1/6权重） | 91.67% | 6.42 |
|  | C2项目效益 （35分） | C2-1 | 调研成果转化的体现 | 8 | 反映项目实施后调研成果被有效转化主要体现在哪些方面，以反映项目的效果。 | 调研成果转化：主要通过报送《要请专报》《社情民意》、团体提案、报送建言献策类信息、领导讲话等形式体现。 2015年计划以3种以上形式进行体现：①报送15期《要情专报》和40篇《社情民意》共55份，其中5期《要情专报》获市领导批示；②团体提案7篇，采纳率达85%③报送建言献策类信息30条。每个方面各占1/3权重，100%为满分，每降低1%扣权重分1%，扣完为止。 | 88.57% | 7.09 |
|  |  | C2-2 | 年度调研成果的获奖情况 | 5 | 反映项目实施后调研成果在全国工商联、市政府、市政协年度调研成果中获奖及获得市有关领导的批示，用以反映项目的效果。 | 年度课题和相关工作在全国工商联、市政府、市政协年度调研成果评比中5项课题和相关工作获得奖项及领导等批示（5人次）。100%为满分，每降低1%扣权重分2%，扣完为止。 | 100.00% | 5.00 |
|  |  | C2-3 | 服务对象的满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 包括本项目受益方（包括课题合作方、工商联界别市政协委员等民营企业）的满意度。 根据满意度线性统计取加权平均分值。 评分结果=权重*评分值。 | 88.75% | 8.88 |
|  |  | C2-4 | 项目实施方满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 调查对象为市工商联有关人员，包括调研部、财务或内审人员和办公室等人员。 根据满意度线性统计取加权平均分值。 评分结果=权重*评分。 | 91.67% | 5.50 |
|  |  | C2-5 | 项目制度落实、组织架构长效机制情况 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况及项目能力建设情况。 | 分两部分评价：机制健全的得50%权重分，机制执行落实有效的得50%权重分。工商联理论和专题研究、第三方评估、参政议政、案例调研是否有制度落实和组织架构，形成长效机制以上四项各占 1/4 权重分，每项符合得相应权重分，否则扣除相应权重分。 | 80.00% | 4.80 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.92 |