上海市财政支出绩效评价报告

项目名称： 2015年“行业商会、会员工作经费”项目资金财政支出绩效评价

项目单位：上海市工商业联合会

主管部门：上海市工商业联合会

委托单位：上海市工商业联合会

评价机构：上海财瑞资产评估有限公司

项目编号：沪财瑞评绩效2016-002号

2016年11月

目 录

摘要	1

一、项目基本情况	4

（一）概况	4

（二）项目绩效目标	9

二、绩效评价工作情况	10

（一）绩效评价目的	10

（二）绩效评价工作方案制定过程	10

（三）绩效评价原则、评价方法	10

（四）数据采集方法及过程	11

（五）绩效评价实施过程	12

（六）本次绩效评价的局限性	13

三、评价结论及绩效分析	13

（一）评价结论	13

（二）具体绩效分析	14

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的主要问题	29

（三）建议改进的举措	30

五、其他需说明的问题	31

附件：

1．绩效评价指标体系表及工作底稿

2．访谈提纲和访谈人员名单

3．社会调查问卷分析

4．基础表

摘  要

上海市工商业联合会2015年财政支出项目“行业商会、会员工作经费”预算资金由市级财政批复。项目旨在根据全国工商联和市委、市政府的工作部署，围绕加强会员队伍和非公经济代表人士队伍建设、行业商会和基层组织建设，充分发挥工商联在行业商会改革发展中的促进作用以及构建和谐劳动关系中的积极作用，从而更好地履行工商联职能，发挥桥梁、纽带和助手作用。

该项目是经常性项目，依据上海市财政局《关于批复2015年财政支出预算的通知》(沪财预[2015]16号),本项目市级财政支出部门预算项目资金批复数为1,340,000.00元，2015年10月调整预算批复数为1,054,000.00元。2015年度项目支出实绩807,702.38元。

上海财瑞资产评估有限公司接受上海市工商业联合会委托，运用通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市工商业联合会2015年“行业商会、会员工作经费”项目财政支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为84.93分，属于“良好”。

主要绩效完成情况：2015年“会员发展工作计划完成率” 100%、“商会组织建设工作计划完成率”66.67 %、“会员文化建设工作完成率”100%、“会员法律服务工作计划完成率”85.71%；“会员总数达标数”＞7万家，“直属商会、团体会员同期增长” ≥15%，民商事案例调解成功率≥80%，“工作创新获奖情况” ≥1项。

上海市工商业联合会2015年“行业商会、会员工作经费”项目总体效果良好。

项目主要的经验及做法：

- 部门预算与市工商联整体工作紧密联系。

上海市工商业联合会编制财政支出部门预算时，根据全国工商联和市委、市府的工作部署，围绕加强会员队伍和行业商会组织建设，充分发挥工商联在行业商会改革发展中的促进作用以及构建和谐劳动关系中的积极作用，很好的履行了工商联职能，使财政支出部门预算与市工商联整体工作紧密联系，并发挥保障作用。

- 构建法律服务平台机制建设。

通过如“企业法务研习会”等交流研习等形式来构建民企法律风险防范（平台）；与市公检法等签署合作协议，通过民商事调解委员会化解矛盾纠纷解决，发出建议书反过来指导企业提高风险防范意识，逐步形成了多元化的纠纷解决机制。制定有《上海市工商业联合会企业法务研习会章程》和《上海市工商业联合会民商事人民调解委员会调解员办案补贴标准实施办法》等制度来保障项目的实施。

项目存在问题：

1、预算执行率偏低，个别分项预算与执行实绩有偏差，预算调整程序履行不够及时。

分项1中的“考察调研”和“劳动关系协调员培训”，分项3中的“民商事调解员劳务费”当年因计划调整未支出；分项3中的“民商事调解课题调研费”因计划调整故执行有偏差；分项2中的“民营企业合唱团活动费”，按照工作要求取消此费用。

上述事项执行的偏差，究其原因主要是:编制预算时一般按项目历年情况参考编报，实际实施时会因市委统战部、市政府的工作要求进行调整，相关的预算调整程序的履行不够及时，致使预算执行率有偏差、项目的产出目标和完成及时性也产生了偏差。

2、项目管理制度健全方面有待完善。

对行业商会工作会议、劳动关系协调员（培训）事项，执行中虽参照市级机关文件的标准，但在项目管理制度上未加以明确；对行业商会信息采集费支出事项未见相关的制度建立。对项目质量的控制、服务对象信息反馈资料累积和分析有待完善。

建议和改进举措：

1、建议加强预算编制的精细化。

项目单位对某些既定项目如会议、培训事项，需参照市级机关有关文件的要求细化标准和数量进行编制；对一些交办项目可参照历史标准编制，计划工作内容调整时应同时调整相关的计划经费，及时履行预算调整程序。

2、健全项目管理的长效机制并有效落实。

建议对经常性项目健全项目管理制度，实施质量跟踪机制，细化工作规程，并根据项目实施的需求健全项目长效机制，对可能影响项目可持续发展、项目提升的有效信息和资料应加强收集，将相关经常性重点工作做好、做实。

上海市工商业联合会2015年“行业商会、会员工作经费”项目资金财政支出绩效评价报告

前言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革、加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任，改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号），上海市人民政府办公厅《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发[2013]55号），上海市财政局《关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知》(沪财绩[2014]22号)，为了进一步加强财政支出绩效管理，受上海市工商业联合会的委托，上海财瑞资产评估有限公司承担市工商联2015年“行业商会、会员工作经费”项目资金财政支出绩效评价工作。

绩效评价工作运用通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市工商业联合会2015年“行业商会、会员工作经费”项目财政支出绩效进行客观评价，形成评价结果。

# 一、项目基本情况

## （一）概况

1、立项背景及目的

上海市工商业联合会（上海市总商会），是上海市工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

上海市工商业联合会（以下简称：市工商联）的主要任务是代表工商界，特别是非公经济参与上海市政治、经济、社会重大问题的政治协商；协助上海市政府对非公有制经济有关事务进行管理，承办政府和有关部门委托事项；发挥商会组织的职能和作用，代表和维护会员的合法权益，为会员提供各种服务等。

积极推动会员队伍建设和行业商会建设，并为会员企业提供各类服务是市工商联的一项基础性和经常性工作，是履行职能、发挥作用的重要前提。

本项目旨在：根据全国工商联和市委、市政府的工作部署，围绕加强会员队伍和非公经济代表人士队伍建设、行业商会和基层组织建设，充分发挥工商联在行业商会改革发展中的促进作用以及构建和谐劳动关系中的积极作用，从而更好地履行工商联职能，发挥桥梁、纽带和助手作用。

2、预算资金来源及使用情况

依据上海市财政局《关于批复2015年财政支出预算的通知》(沪财预[2015]16号),本项目市级财政支出部门预算项目资金批复数为1,340,000.00元，2015年10月调整预算批复数为1,054,000.00元。2015年度项目支出实绩807,702.38元，年终注销零余额账户额度246,297.62元。项目经费的支出情况明细如下：

| 序号 | （工作事项）二级明细 | （三级明细） | 财政预算批复资金（元） | 截止2015年12月31日实际项目支出数（元） | 资金用途 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业商会、会员工作费用 | 会员、行业商会、三方机制工作会议 | 85,000.00 | 32,845.00 | 会议场租、伙食、住宿、其他费用 | 38.64% |
|  |  | 会员发展、组织建设工作 | 50,000.00 | 65,940.00 | 数据采集费 | 131.88% |
|  |  | 新疆喀什地区工商联商会工作培训费用 | 60,000.00 | 59,943.00 | 培训费 | 99.91% |
|  |  | 考察调研 | 40,000.00 | 0.00 | 调研费 | 0.00% |
|  |  | 劳动关系协调员培训 | 60,000.00 | 0.00 | 培训费 | 0.00% |
|  |  | 其他行业商会、会员工作费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其他资料费 | 100.00% |
|  |  | 商会课题研究 | 50,000.00 | 32,772.00 | 课题费 | 65.54% |
|  |  | 上规模企业调研费 | 45,000.00 | 26,580.00 | 调研费 | 59.07% |
|  |  | 行业商会建设工作费用 | 50,000.00 | 35,388.00 | 培训费 | 70.78% |
|  |  | 项目1小计 | 450,000.00 | 263,468.00 |  | 58.55% |
| 2 | 会员文化建设活动费用 | 民营企业合唱团活动费 | 50,000.00 | 12,279.00 | 活动费 | 24.56% |
|  |  | 民营企业家摄影沙龙活动费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 活动费 | 100.00% |
|  |  | 项目2小计 | 74,000.00 | 36,279.00 |  | 49.03% |
| 3 | 法律服务工作费用 | 法律、政策宣传 | 80,000.00 | 75,927.00 | 宣传费 | 94.91% |
|  |  | 公共基本法律服务 | 190,000.00 | 190,000.00 | 服务费 | 100.00% |
|  |  | 民商事调解课题调研费用 | 20,000.00 | 39,116.00 | 会议费 | 195.58% |
|  |  | 民商事调解工作费用 | 90,000.00 | 91,390.38 | 工作费 | 101.54% |
|  |  | 民商事调解员劳务费 | 50,000.00 | 0.00 | 服务费 | 0.00% |
|  |  | 劳动法律培训工作费用 | 50,000.00 | 61,522.00 | 培训费 | 123.04% |
|  |  | 市工商联聘请法律顾问 | 50,000.00 | 50,000.00 | 服务费 | 100.00% |
|  |  | 项目3小计 | 530,000.00 | 507,955.38 |  | 95.84% |
| 合计 |  |  | 1,054,000.00 | 807,702.38 |  | 76.63% |

3、实施情况

2015年度市工商联“行业商会、会员工作经费”项目实施内容主要包括：会员发展及行业商会建设、会员文化建设、法律服务建设三类工作项目的费用支出。由市工商联负责项目的实施，具体执行情况如下：

| 序号 | （工作事项）二级明细 | （三级明细） | 计划工作内容 | 1-12月实际完成内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业商会、会员工作费用 | 会员、行业商会、三方机制工作会议 | ①全年召开工作例会2次，基层商会等经验交流会2次，商协会联席会议全体会议及秘书长会员企业座谈会等6次以上 | 1月劳动关系联席会1次；4月科技创新会议及工作例会1次、商协会秘书长工作实务座谈会1次；7月市工商联商协会会议1次；9月“市工商联会员发展推进会议”1次；9月基层商会经验交流会1次、法务沙龙筹备、女企业家商会工作会议1次、文化产业商会发起人会议1次、现代物流业商会筹备工作会议1次合计共9次。 |
|  |  | 会员发展、组织建设工作 | ②计划开展70家团体会员信息的数据采集 | 完成70家团体会员信息的数据采集 |
|  |  | 新疆喀什地区工商联商会工作培训费用 | ③计划新疆喀什地区商会4月19-25日来沪培训 | 完成新疆喀什地区商会4月19-25日来沪培训 |
|  |  | 考察调研 | ④计划组织商协会秘书长短途参观考察并形成考察报告一份 | 计划调整。因贯彻落实中央政策精神，取消原定外出考察计划。 |
|  |  | 劳动关系协调员培训 | ⑤计划8月后开展原有调解员的实训以及对原有和新进的调解员分2-3批的培训 | 计划调整。工作已开展完成，费用从市劳动关系第三方协调会议专项经费中支出。 |
|  |  | 其他行业商会、会员工作费用 | ⑥新入会会员登记表的印制（1万份） | 实际完成1万份会员证印制。 |
|  |  | 商会课题研究 | ⑦委托上海市工商联物联网产业商会完成《秘书长工作札记》的课题研究1个 | 完成《秘书长工作札记》的课题研究1个 |
|  |  | 上规模企业调研费 | ⑧按照全国工商联要求完成调研报告 | 按照全国工商联要求已完成调研报告 |
|  |  | 行业商会建设工作费用 | ⑨计划10月份举办40-50人的秘书长培训班 | 10月20-21日完成秘书长培训班，出席人数48人。 |
| 2 | 会员文化建设活动费用 | 民营企业合唱团活动费 | 计划全年声乐培训、参观活动共16次 | 计划全年声乐培训、参观活动共16次 |
|  |  | 民营企业家摄影沙龙活动费 | 计划举办摄影作品的系列展2次、摄影讲座3次 | 计划举办摄影作品的系列展2次、摄影讲座3次 |
| 3 | 法律服务工作费用 | 法律、政策宣传 | 工商联组织的法律讲座一年约6次以上、委托上海市中小企业风险管理研究所“送政策到基层”宣讲活动一年60场次 | 实际举办5场大型政策宣讲活动；60场“送政策到企业”中小企业扶持政策宣讲活动 |
|  |  | 公共基本法律服务 | 计划为会员单位提供公共基本法律服务保障项目1项（上海先行法治调解中心为服务商） | 完成为会员单位提供公共基本法律服务保障项目1项（上海先行法治调解中心为服务商） |
|  |  | 民商事调解课题调研费用 | 计划开展相关法律课题调研2个 | 实际完成课题调研2个。 |
|  |  | 民商事调解工作费用 | 市工商联民商事人民调解委员会筹办事项1项 | 完成市工商联民商事人民调解委员会筹办事项1项 |
|  |  | 民商事调解员劳务费 | 计划为办案的民商事调解员提供每人每次100-200的补贴（交通和伙食）。根据结案的数量、办案的人数、天数进行结算，12底完成 | 工作已完成。费用依合同约定包含在“公共基本法律服务保障项目”中，不再另行支出。 |
|  |  | 劳动法律培训工作费用 | 计划举办工商联组织的劳动法律培训班10次，发放相关培训教材 | 实际开展法律培训10次，发放相关培训教材 |
|  |  | 市工商联聘请法律顾问 | 委托律师事务所开展年度法律顾问工作 | 完成委托律师事务所开展年度法律顾问工作1项 |

项目实施期限：2015年1月1日至2015年12月31日。

4、组织及管理

（1）项目预算单位为市工商联，负责预算申报的编制、预算执行、预算管理；项目实施的部门是市工商联所属部室-会员部。各区县工商联及基层商会、行业商协会等配合实施。

（2）项目管理的组织架构和各自的职责如下：

| 上海市工商业联合会 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
|  | 分管领导 | 全面负责会员部的工作。 |
|  | 会员部 | 负责会员发展和数据库工作；基层商会行业商协会建设工作以及会员的法律服务工作。结合本部门当年主要职责任务、工作目标及事业发展计划每年按专项任务分项编制预算。 |
|  | 办公室、财务、内审人员 | 负责编制和审核市工商联各部门的预算、年度决算、专项经费的划拨。 项目经费到账审核、专款专用，确保各分项目管理实施工作中的经费规范使用。 |
| 其他配合实施单位 | 各区县工商联、基层商会、行业商协会等 | 根据年度市工商联下发的计划和任务，完成相应的工作内容。 |

（3）项目实施流程

本项目工作内容涉及三个方面，采用自行实施方式。

会员部每年按照全国工商联会员部、法律部及市委统战部等布置的工作任务和要求，依会员部年度工作计划和内容分项、分步实施。主要业务流程如下：

全国工商联会员部和法律部；市委      统战部等

会员发展和数据库工作

按全国工商联的时间节点和要求完成工作

基层商会、行业商协会建设

市工商联召开年度会员工作例会，布置年度工作。                          （各区县工商联相关人员一起参加）

工商联法律服务建设

市工商联阶段性和年度的工作总结并上报领导。

（4）项目资金流程

市工商联负责该项目市级财政的财政支出部门预算编制工作，每季度根据用款需要向上海市财政局提出用款申请，经财政局审核后下拨用款额度，项目经费支出通过财政预算平台采用适当的方式转账支付。项目资金流程如下图：

授权支付项目的资金管理流程图

预算批复

项目实施

依项目内容或与服务商签订合同

依项目进度或合同约定提交用款申请

服务商提供发票

经办人填写经费签报单

部室负责人审批

分管领导审批

分管办公室领导审批

财政预算平台申请授权支付

## （二）项目绩效目标

依据市工商联2015年财政支出项目绩效目标申报表，项目总目标填报为：围绕上海市委、市政府提出的各项任务目标，按照工商联会员发展及服务职能要求，完善会员数据库建设，完成上规模民营企业调研任务，促进会员发展数量和规模，加强行业商会建设，为会员企业提供法律法规、政策信息、专题培训等服务内容，提升工商联凝聚力和影响力。

绩效评价小组经调研论证，根据2015年项目实施计划等文件的规定，对绩效目标补充和细化如下：

产出目标：

一、会员发展工作计划完成率:100%；

二、商会组织建设工作计划完成率:100%；

三、会员文化建设工作完成率:100%；

四、会员法律服务工作计划完成率：100%；

五、完成的及时性：及时。

效果目标：

- 会员总数达标数＞7万家；

- 直属商会、团体会员同期增长≥15%；

- 民商事案例调解成功率≥80%；

- 工作创新获奖情况：≥1项；

- 服务对象的满意度：≥80%。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，提高项目财政资金使用效率和效果。

本项目旨在评价市工商联行业商会、会员发展工作的绩效情况。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。本次绩效评价指标体系由绩效评价指标体系表和基础表构成。绩效评价指标体系表按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。评价指标遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则设置。绩效评价指标体系表为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

绩效评价工作方案根据专家修改建议进行了修改,没有存在与专家意见不符的修改内容和理由，形成绩效评价指标体系。

## （三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要包括：

（1）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）最低成本法，是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （四）数据采集方法及过程

数据来源主要包括由被评价单位填列的表格、提供的制度文件、预算资料、财务账册、与相关单位进行访谈以及对受益对象进行问卷调查。同时，对项目情况进行了现场的座谈和询问、对项目单位提供的会计资料进行了核查、对政府采购过程中的部分合同、验收记录等程序性资料进行了抽查、对项目立项时的报批和文件进行了收集与查阅。

## （五）绩效评价实施过程

自2016年6月项目布置会以来，项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，并于2016年10月通过了专家组论证。数月来，评价机构按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1、数据填报和采集

2016年7月1日-2016年8月10日，由市工商联通过电话和邮件等形式填报反馈相关数据。所有数据经核查后汇总。

2、问卷调查

2016年9月5日-2016年9月30日，评价机构向商协会秘书长和市工商联法务研习会相关企业有关人员共发放45份问卷，回收有效问卷45份。问卷回收后进行数据统计，得出问卷调查结果。

3、访谈

2016年7月11日-2016年7月30日，根据工作方案，评价机构对相关人员进行了访谈，包括市工商联有关人员。

4、撰写评价报告

通过总结汇总各项结果得出评价数据（反映在工作底稿），绩效评价组撰写评价报告。

## （六）本次绩效评价的局限性

由于评价者对专业性较强的部分理解有限，调研评价存在一定局限性；受时间和客观条件所限，项目组对市工商联提供的项目资料和数据的真实性、完整性无法逐一进行复核。受上述局限性影响，评价结论可能存在缺陷。

# 三、评价结论及绩效分析

## （一）评价结论

1、评分结果

市工商联2015年“行业商会、会员工作经费”项目专项财政资金绩效评价结果得绩效分值 84.93分，属于“良好”。分布如下:

| 指标 | A.项目决策 | B.项目管理 | C.项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 10.00 | 25.00 | 65.00 | 100.00 |
| 分值 | 8.00 | 21.42 | 55.51 | 84.93 |

2、主要绩效

市工商联2015年“行业商会、会员工作经费”项目财政资金使用绩效总体良好。财政资金的投入，保障了市工商联按照全国工商联、市委统战部和市政府的要求服务行业商会及会员发展工作的开展。

1. 会员发展和数据库工作推进有序。

做好会员发展工作，吸收非公有制经济人士入会。与相关职能部门建立会员发现发展的沟通联系机制，全市已建有80000多家会员后备库，加大市属会员发展力度，吸收成长性好、发展潜力大、代表性强的企业入会。截止2015年12月底全市会员总数80699家，完成《2011--2015年市工商联会员发展工作规划》目标。

2）行业商会组织建设得到进一步加强。

积极培育发展直属商会、团体会员，新吸收团体会员数比去年同期增长15%。

3）法律服务工作提升稳步。

探索建立法律服务工作机制。积极推进本会与市高院、市检察院、市公安局等部门建立工作联系机制，与之签署“合理营造民营企业健康发展法治环境”协议，为本市非公经济健康发展搭建依法维权平台，构建良好的法治环境。市工商联报送中共上海市委统战部的《构建多元纠纷解决机制，大力推进商会调解工作》课题报告被评为2015年度上海市统战工作实践创新优秀成果奖。

## （二）具体绩效分析

1、项目决策

项目决策指标包括项目立项、项目目标二个二级指标。项目决策总权重分为10分，以上二个二级指标权重分分别为6分、4分。

（1）项目立项指标。该指标下设二个三级指标，战略目标适应性、项目立项规范性。

项目立项指标绩效分为5.40分。该项目指标具体评价得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-1 | 战略目标适应性 | 3 | 100.00% | 3.00 |
| A1-2 | 项目立项规范性 | 3 | 80.00% | 2.40 |
|  | 合计 | 6 |  | 5.40 |

A1-1战略目标适应性

该指标评价用以反映项目能够支持部门目标的实现，而且符合发展政策和优先发展重点。

《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号)提出：“做好工商联会员发展工作。适当提升企业会员和团体会员比重，注重吸收行业协会、行业商会、异地商会等经济类社团；充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用；参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。”

全国工商联《关于开展上规模民营企业调研的通知》（全联厅[2015]6号，“上规模民营企业调研作为全国工商联的重点工作”。

全国工商联《关于开展当前劳动关系状况调研的通知》（全联厅法通[2013]76号，“全面掌握民营企业劳动关系的现状，深入了解民营企业的诉求和需要，加强工商联在协调劳动关系工作中的针对性、主动性、预见性和前瞻性，完善对民营企业的指导和服务，增强工商联在协调劳动关系中的话语权。”

市工商联2015年度“行业商会、会员工作经费”项目能够支持部门目标的实现，符合统战性和经济发展政策的要求。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的100%，绩效分值为3.00分。

A1-2项目立项规范性

该指标评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目为市工商联部门预算的经常性项目，2014年11月本项目申报2015年财政部门预算，2015年获得市级财政预算批复，项目按照规定的程序申请设立；部门预算编报经过市工商联党组会议集体讨论通过，本项目立项程序规范。结合B1-1“预算执行率指标”预算调整程序履行有欠缺。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的80%，绩效分值为2.40分。

（2）项目目标指标。该指标下设二个三级指标，绩效目标合理性，权重分是2分；绩效指标明确性，权重分是2分。

项目目标指标绩效分为2.60分。该项目指标具体评价得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2-1 | 绩效目标合理性 | 2 | 80.00% | 1.60 |
| A2-2 | 绩效指标明确性 | 2 | 50.00% | 1.00 |
|  | 合计 | 4 |  | 2.60 |

A2-1绩效目标合理性

该指标评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

根据填报的2015年市工商联项目预算绩效目标申报表，填报的项目绩效目标比较宏观，促进项目所承载的事业发展是必需的，但是填报的绩效目标与具体项目预算的关联度不够，即细化目标不够。

考虑到项目的实际情况，根据评分规则，评价该指标得该项权重分的80%，绩效分值为=2*80%=1.60分。

A2-2绩效指标明确性

该指标评价项目所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

根据填报的2015年市工商联项目预算绩效目标申报表，未能充分细化分解为清晰、可衡量的的绩效指标；绩效指标与项目年度任务及计划的对应度不够。

分析其原因，本项目在编制年度预算绩效申报表时，一般根据本项目的历年数据进行参考填报，具体绩效目标中的量化指标（包括计划完成数量）无法确定，预算编报与项目实施计划存在脱节。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的50%，绩效分值为=2*50%=1.00分。

2、项目管理

项目管理指标包括投入管理、财务管理和项目实施三个二级指标。项目管理总权重分为25分，三个二级指标权重分分别为7.0分、8.0分、10.0分。

（1）投入管理指标。该指标下设二个三级指标，预算执行率、预算执行及时率，权重分分别为5.0分、2.0分。

投入管理指标绩效分为4.78分,评价具体指标得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-1 | 预算执行率 | 5 | 55.65% | 2.78 |
| B1-2 | 预算执行及时率 | 2 | 100.00% | 2.00 |
|  | 合计 | 7 |  | 4.78 |

B1-1预算执行率

该指标评价反映项目预算执行的进度和完成情况。该项目财政专项资金总预算数1,054,000.00元。截止2015年12月31日，项目实际总支出807,702.38元。

总预算执行率=（实际支出数/预算批复数）×100%＝807,702.38元/ 1,054,000.00元*100%＝76.63%。

各个分项明细的执行情况：

1）行业商会、会员工作费用

分项预算执行率= 263,468.00 / 450,000.00 *100%= 58.55%；

2）会员文化建设活动费用

分项预算执行率= 36,279.00 / 74,000.00 *100%= 49.03%；

3）法律服务工作费用

分项预算执行率= 507,955.38 / 530,000.00 *100%= 95.84%。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分

=[ 100%-(97%-76.63%)]*50%+(0%+0%+95%)*1/3*50%=55.65%。

绩效分值为5*55.65%=2.78分。

分析各分项偏差较大的事项：

分项1中“考察调研”属计划调整，主要是因贯彻中央政策精神，取消原定外出考察计划所致；“劳动关系协调员培训”事项属计划调整，工作已完成但支出从劳动关系三方协调会议专项中列支。上述事项未能在财政规定的时间内及时履行预算调整程序；

分项2中“民营企业合唱团活动费”按照工作要求取消此费用。分项3中“民商事调解员劳务费”，主要是因与上海先行法治调解中心签定的“公共基本法律服务合作协议”中已包含民商事调解员劳务费用，故该事项无需再支出。但履行预算调整程序不够及时。

分项3中“民商事调解课题调研费用”因计划调整故执行有偏差，主要由于临时完成民营经济联席会议交办的“非公企业刑事司法平等保护”课题安排，致支出增加。

综合上述分析，本项目对于经常性既定项目及临时交办项目，在预算编制上要兼顾，做到精细化。需调整计划工作内容时应同时调整相关的计划经费，及时履行预算调整程序。

B1-2	预算执行及时率

该指标评价考察预算执行与按照项目计划时点应落实到具体项目的资金，用以反映和考核市级财政资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

根据市工商联提供的2015年1-12月的财务账册、明细账数据和市级财政资金的投入情况，截止2015年12月31日共落实到项目的财政资金计807,702.38元，其中分项目中：行业商会、会员工作费用落实到具体项目资金263,468.00元；会员文化建设活动费用36,279.00元；法律服务工作费用507,955.38元；各分项目能按项目计划时点进行落实，除未投入资金项目外，预算执行及时性较好。

根据评分规则，该指标得该项权重分

=807,702.38 /807,702.38 *100%=100%，绩效分值为2.00分。

（2）财务管理指标。该指标下设三个三级指标，资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务监控有效性。权重分分别为3.0分、2.0分、3.0分。

财务管理指标评价得绩效分值7.40分, 评价具体指标得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2-1 | 资金使用合规性 | 3 | 100.00% | 3.00 |
| B2-2 | 财务管理制度健全性 | 2 | 100.00% | 2.00 |
| B2-3 | 财务监控有效性 | 3 | 80.00% | 2.40 |
|  | 合计 | 8 |  | 7.40 |

B2-1资金使用合规性

该指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目资金拨付的审批程序和手续较完整、专款专用，符合项目预算批复或合同规定的用途，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的100%，绩效分值为3.00分。

B2-2	财务管理制度健全性

该指标考察项目的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

市工商联制定了财务管理制度等制度，包括《上海市工商业联合会财务管理制度》、《上海市工商业联合会经费支出管理办法》、《上海市工商业联合会预算管理制度》等，涉及财务、经费支出及预算管理方面，有财务预决算管理和资金使用流程规程，并形成正式的预算管理实施管理办法，基本财务管理制度健全。

根据评分规则，该指标得该项权重分的100%，绩效分值为2.00分。

B2-3	财务监控有效性

该指标考察预算单位是否严格执行财务管理制度，保障资金的安全、规范运行、控制成本等，规范财务监管。

该项目在实际执行过程中，能依据《上海市工商业联合会预算管理制度》、《上海市工商业联合会经费支出管理办法》等制度，对项目预算支出实施财务监控，并对资金使用情况严格审核。

但是对未启动项目资金调整预算未落实，项目预算执行跟踪存在缺陷。

根据评分规则，该指标得该项权重的=80%*50%+80%*50%=80%，绩效分值为2.40分。

（3）项目实施指标。该指标下设二个三级指标，项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性。权重分分别为4.0分、6.0分。

项目实施指标绩效分值为9.24分，评价具体指标得分如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3-1 | 项目管理制度的健全性 | 4 | 90.00% | 3.60 |
| B3-2 | 项目管理制度执行的有效性 | 6 | 94.00% | 5.64 |
|  | 合计 | 10 |  | 9.24 |

B3-1	项目管理制度的健全性

该指标考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

2015年由市工商联筹备组建“会员企业法务研习会”，旨在帮助本市民营企业提高依法经营和法律风险防范能力。在成立大会上，通过了保障项目实施的《上海市工商业联合会企业法务研习会章程》；2015年由市高院、司法局、检察院等12个部门共同联合下发《关于印发<关于完善本市人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系进一步加强人民调解工作的意见>的通知》（沪司规[2015]6号），对人民调解员办案补贴标准进行了规定，市工商联2016年1月根据政策要求制定了《上海市工商业联合会民商事人民调解委员会调解员办案补贴标准实施办法》。

经现场沟通及审阅相关项目执行资料发现，对行业商会工作会议、劳动关系协调员（培训）事项，市工商联一般依照市级机关事业单位的标准执行，但在项目管理制度上未加以明确，对行业商会信息采集费支出事项未见相关的制度建立。

已建立的业务管理制度未见存在影响项目实施效果的重大缺陷。

根据评分规则，该项权重分100%*50%+80%*50%=90%。该指标得绩效分值为3.60分。

B3-2	项目管理制度执行的有效性

该指标考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。

本项目会议费事项依《上海市市级机关会议费管理办法的通知》（沪财行[2014]14号）执行，培训费事项依《上海市市级机关培训费管理办法的通知》（沪财行[2014]35号）执行。

经审核项目实施的相关合同及相关资料发现：

1）部分分项（3项）实际未执行，项目调整和支出调整手续不够完善，这部分扣分点已体现在B2-3指标上。

2）印刷会员证事项未见相关合同及质量控制或验收的程序性资料。

该项权重分100%*1/5+90%*1/5+100%*1/5+90%*1/5+90%*1/5

= 94%。

根据评分规则，该指标得该项权重分的94%，绩效分值为5.64分。

3、项目绩效

项目绩效指标包括项目产出、项目效益二个二级指标，权重分分别为30分、35分，项目绩效指标总权重分65分。

- 项目产出指标。

该指标下设五个三级指标。权重分分别为：会员发展工作计划完成率5.0分、商会组织建设工作计划完成率8.0分、会员文化建设工作完成率2.0分、会员法律服务工作计划完成率7.0分、完成的及时性8.0分。

项目产出指标绩效分值为23.93分，项目产出指标评价具体得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | 会员发展工作计划完成率 | 5 | 100.00% | 5.00 |
| C1-2 | 商会组织建设工作计划完成率 | 8 | 66.67% | 5.33 |
| C1-3 | 会员文化建设工作完成率 | 2 | 100.00% | 2.00 |
| C1-4 | 会员法律服务工作计划完成率 | 7 | 85.71% | 6.00 |
| C1-5 | 完成的及时性 | 8 | 70.00% | 5.60 |
|  | 合计 | 30 |  | 23.93 |

C1-1会员发展工作计划完成率

该指标主要依据2015年的工作计划内容考察截止2015年12月31日项目实际完成情况，以评价项目主要的产出。

完成情况具体如下表：

| 二级明细 | 计划内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 行业商会、会员工作费用 | 计划2项工作，包括①根据《2011--2015年市工商联会员发展工作规划》要求完成会员总数7万家②根据全国工商联工作布置完成2014年度上规模民营企业调研工作1项，调研报告上报全国工商联。 | 完成①根据《2011--2015年市工商联会员发展工作规划》要求完成会员总数达8万多家②根据全国工商联工作布置完成2014年度上规模民营企业调研工作1项，调研报告已上报全国工商联。 |

会员发展工作计划完成率=实际完成项目数/计划完成项目数*100%。=2/2*100%=100%。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的100%，绩效分值为5.00分。

C1-2	商会组织建设工作计划完成率

该指标主要依据2015年的工作计划考察截止2015年12月31日项目实际完成情况，以评价项目主要的产出。

完成情况具体如下表：

| 二级明细 | 计划内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 行业商会、会员工作费用 | 计划：①2015年吸收直属商会、团体会员数至64家②开展直属商会团体会员秘书长培训1次③完成新疆喀什地区商协会相关人员培训1次④组织开展课题调研1个⑤商协会秘书长短途考察1次⑥协调员培训2次以上。共6项工作 | 完成① 2015年吸收直属商会、团体会员数至64家②10月完成直属商会团体会员秘书长培训1次③4月完成新疆喀什地区商协会相关人员培训1次④完成《秘书长工作札记》的课题研究1个 ，共4项工作 |

商会组织建设工作计划完成率=实际完成项目数/计划完成项目数*100%=(1/1+1/1+1/1+1/1+0/1+0/1)*1/6*100%=66.67%。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的66.67%，绩效分值为5.33分。

C1-3会员文化建设工作完成率

该指标主要依据2015年的工作计划考察截止2015年12月31日项目实际完成情况，以评价项目主要的产出。

完成情况具体如下表：

| 二级明细 | 计划内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 会员文化建设活动费用 | 计划包括：①会员声乐培训和参观活动16次 ②计划举办摄影作品的系列展2次、摄影讲座3次 | 完成①会员声乐培训和参观活动16次 ②计划举办摄影作品的系列展2次、摄影讲座3次 。 |

会员文化建设工作完成率=实际完成项目数/计划完成项目数*100%=2/2*100%=100%。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的100%，绩效分值为2.00分。

C1-4会员法律服务工作计划完成率

该指标主要依据2015年的工作计划考察截止2015年12月31日项目实际完成情况，以评价项目主要的产出。

完成情况具体如下表：

| 二级明细 | 计划内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 法律服务工作费用 | 计划包括：①“送政策到基层”法律宣传 60场；②法律培训10次；③为会员提供公共基本法律服务保障项目1项；④法律课题调研2项；⑤民商事人民调解委员会筹办以及民商事调解工作计划调解案件120件 ；⑥市工商联聘请2015年度法律顾问1项⑦民商事协调员提供劳务服务1项，共7项。 | 完成①“送政策到基层”法律宣传 60场；②法律培训10次；③为会员提供公共基本法律服务保障项目1项；④法律课题调研2项；⑤民商事人民调解委员会筹办以及民商事调解解案件123件 ；⑥市工商联聘请2015年度法律顾问1项 ，共6项。 |

会员法律服务工作计划完成率=实际完成项目数/计划完成项目数*100%=（1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+0/1）*1/7*100%=85.71%。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的85.71%，绩效分值为6.00分。

C1-5完成及时性

该指标主要依据2015年的工作计划内容和时点考察截止2015年12月31日项目实际完成时点情况，以评价项目主要的产出。

根据各项工作（包括会员发展商会组织建设工作、会员文化建设工作、法律服务工作共三大类工作，每个大类中包括各若干小项，共计18个小项）依计划、时点及时开展情况，具体评价如下表：

| 序号 | （工作事项）二级明细 | （三级明细） | 工作内容和目标情况 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业商会、会员工作费用 | 会员、行业商会、三方机制工作会议 | ①全年召开工作例会2次，基层商会等经验交流会2次，商协会联席会议全体会议及秘书长会员企业座谈会等6次以上 | 1-12月 | 1-12月 |
|  |  | 会员发展、组织建设工作 | ②计划开展70家团体会员信息的数据采集 | 1-12月 | 1-12月 |
|  |  | 新疆喀什地区工商联商会工作培训费用 | ③计划新疆喀什地区商会4月19-25日来沪培训 | 5月 | 5月 |
|  |  | 考察调研 | ④计划组织商协会秘书长短途参观考察并形成考察报告一份 | 10-12月 | 未执行 |
|  |  | 劳动关系协调员培训 | ⑤计划8月后开展原有调解员的实训以及对原有和新进的调解员分2-3批的培训 | 8-12月 | 未执行 |
|  |  | 其他行业商会、会员工作费用 | ⑥新入会会员登记表的印制（1万份） | 10-12月 | 10-12月 |
|  |  | 商会课题研究 | ⑦委托上海市工商联物联网产业商会完成《秘书长工作札记》的课题研究1个 | 1-12月 | 1-12月 |
|  |  | 上规模企业调研费 | ⑧按照全国工商联要求完成调研报告 | 1-12月 | 1-12月 |
|  |  | 行业商会建设工作费用 | ⑨计划10月份举办40-50人的秘书长培训班 | 10-12月 | 10月 |
| 2 | 会员文化建设活动费用 | 民营企业合唱团活动费 | 计划全年声乐培训、参观活动共16次 | 1-7月 | 1-7月 |
|  |  | 民营企业家摄影沙龙活动费 | 计划举办摄影作品的系列展2次、摄影讲座3次 | 1-7月 | 1-7月 |
| 3 | 法律服务工作费用 | 法律、政策宣传 | 工商联组织的法律讲座一年约6次以上、委托上海市中小企业风险管理研究所“送政策到基层”宣讲活动一年60场次 | 1-12月 | 1-12月 |
|  |  | 公共基本法律服务 | 计划为会员单位提供公共基本法律服务保障项目1项（上海先行法治调解中心为服务商） | 1-12月 | 1-12月 |
|  |  | 民商事调解课题调研费用 | 计划开展相关法律课题调研2个 | 1-12月 | 1-12月 |
|  |  | 民商事调解工作费用 | 市工商联民商事人民调解委员会筹办事项1项 | 1-12月 | 1-12月 |
|  |  | 民商事调解员劳务费 | 计划为办案的民商事调解员提供每人每次100-200的补贴（交通和伙食）。根据结案的数量、办案的人数、天数进行结算，12底完成 | 1-12月 | 未执行 |
|  |  | 劳动法律培训工作费用 | 计划举办工商联组织的劳动法律培训班10次，发放相关培训教材 | 1-12月 | 1-12月 |
|  |  | 市工商联聘请法律顾问 | 委托律师事务所开展年度法律顾问工作 | 1-12月 | 1-12月 |

完成及时性=Σ（各个分项完成及时率 *权重），根据评分规则，不及时但未对项目产生重大影响，每发现一项扣10%权重分，不及时且对项目产生重大影响的不得分。

18个小项中有3个小项实际未执行，但未对项目产生重大影响。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的70%，绩效分值为5.60分。

（2）项目效益指标

该指标下设七个三级指标。权重分分别为会员总数达标数4.0分、直属商会、团体会员同期增长5.0分、民商事案例调解成功率6.0分、工作创新获奖情况4.0分、服务对象的满意度7.0分、项目实施方满意度4.0分、项目制度落实、组织架构长效机制情况5.0分。

项目效果指标评价得绩效分值合计为31.58分，指标评价具体得分情况如下：

| 指标 |  | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2-1 | 会员总数达标数 | 4 | 100.00% | 4.00 |
| C2-2 | 直属商会、团体会员同期增长 | 5 | 90.00% | 4.50 |
| C2-3 | 民商事案例调解成功率 | 6 | 82.11% | 4.93 |
| C2-4 | 工作创新获奖情况 | 4 | 100.00% | 4.00 |
| C2-5 | 服务对象的满意度 | 7 | 92.58% | 6.48 |
| C2-6 | 项目实施方满意度 | 4 | 91.67% | 3.67 |
| C2-7 | 项目制度落实、组织架构长效机制情况 | 5 | 80.00% | 4.00 |
|  | 合计 | 35.00 |  | 31.58 |

C2-1	会员总数达标数

该指标系反映项目实施后，全市会员数达到市工商联2011--2015年的发展规划，用以反映项目的效果。

根据项目单位提供的资料，截止2015年12月31日，本市共有会员数80699家，超额完成规划要求的7万家的任务。

会员总数达标数＞7万家

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的=100%，绩效分值为4.00分。

C2-2	直属商会、团体会员同期增长

该指标系项目实施后市工商联新吸收的直属商会、团体会员数的增长情况，用以反映项目的效果。

根据项目单位提供的资料，2015年市工商联直属商会、团体会员共计75家，其中新增10家，比2014年增长15.38%。

根据评分规则，增长率15%的得权重分的90%，评价该指标得该项权重分的90%，绩效分值为4.50分。

C2-3民商事案例调解成功率

该指标系项目实施后市工商联民商事人民调解委员会组织的调解案例成功率情况。反映项目实施的效果。

根据项目单位提供的资料，2015年1-12月组织调解案件123件，调解成功101件，成功率达82.11%，纠纷化解额101,489,544.00元。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的82.11%，绩效分值为4.93分。

C2-4工作创新获奖情况

该指标系项目实施后市工商联统战工作机制创新的获奖情况，反映项目实施的效果。

根据项目单位提供的资料，2015年市工商联报送的《构建多元纠纷解决机制，大力推进商会调解工作》课题报告被评为2015年度上海统战工作实践创新优秀成果奖。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的100.00%，绩效分值为4.00分。

C2-5服务对象满意度

该指标通过对项目受益对象开展问卷调查，重点了解对该项目实施的满意度，以评价该项目实施的社会效果。

本次满意度调查随机发放45份问卷，回收有效问卷45份。

经对满意度问卷答题信息统计，服务对象满意度评价平均分为92.58%。

经对满意度调查统计数值分析，受益方商协会秘书长及市工商联法务研习会相关企业人员调查问卷平均满意度92.58%。

问卷中选择题3“您对法务研习会组织培训的时间、场地及材料准备程度的满意度” 相较其他事项的满意度偏低。

选择题2“您对今年举办的法务研习会培训内容的科学性、丰富度和实用性的总体评价”的满意度较其他选项的满意度高。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的92.58%，绩效分值为6.48分。

C2-6项目实施方满意度

该指标通过对项目实施方，包括市工商联有关人员开展问卷调查，重点了解对该项目实施的满意度，以评价该项目实施的社会效果。

本次满意度调查随机发放6份问卷，回收有效问卷6份。

经对满意度问卷答题信息统计，市工商联有关人员调查问卷满意度评价平均分为91.67%。

经对满意度调查统计数值分析，选择题2“您对市工商联本项工作的流程设置方面是否满意”及选择题3“您对市工商联本项工作的长效机制健全方面是否满意”的满意度均为87.5%，相较其他事项的满意度偏低。

选择题1“您对市工商联本项工作的制度落实方面”满意度为100%，较其他事项的满意度高。

根据评分规则，评价该指标得该项权重分的91.67%，绩效分值为3.67分。

C2-7项目制度落实、组织架构长效机制情况

该指标考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，及项目能力建设情况。

项目制度落实、组织架构长效机制情况，项目基本能依照项目实施的需要对有关事项进行制度建立，配备专门人员进行跟踪和落实，基本形成了长效机制；结合问卷调查中项目实施方满意度，关于长效机制健全的问题的统计分值进行综合考量后，根据评分规则，评价该指标得该项权重分=50%*80%+50%*80%=80%，绩效分值为4.00分。

# 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

1. 部门预算与市工商联整体工作紧密联系。

市工商联编制财政支出部门预算时，根据全国工商联和市委、市府的工作部署，围绕加强会员队伍和行业商会组织建设，充分发挥工商联在行业商会改革发展中的促进作用以及构建和谐劳动关系中的积极作用，很好的履行了工商联职能。财政支出部门预算与市工商联整体工作紧密联系，并发挥保障作用。

2、构建法律服务平台机制建设。

通过如“企业法务研习会”等交流研习等形式来构建民企法律风险防范（平台）；与市公检法等签署合作协议，通过民商事调解委员会化解矛盾纠纷解决，发出建议书反过来指导企业提高风险防范意识。逐步形成了多元化的纠纷解决机制。制定有《《上海市工商业联合会企业法务研习会章程》》和《上海市工商联民商事人民调解委员会调解员办案补贴标准实施办法》等制度来保障项目的实施。

## （二）存在的主要问题

1、预算执行率偏低，个别分项预算与执行实绩有偏差，预算调整程序履行不够及时。

分项1中“考察调研”和“劳动关系协调员培训”，分项3中“民商事调解员劳务费”当年因计划调整未支出；分项3中“民商事调解课题调研费” 因计划调整故执行有偏差；分项2中“民营企业合唱团活动费”，按照工作要求取消此费用。

上述事项执行的偏差，究其原因主要是:编制预算时一般按项目历年情况参考编报，实际实施时会因市委统战部、市政府的工作要求进行调整，相关的预算调整程序的履行不够及时，致使预算执行率有偏差、项目的产出目标和完成及时性也产生了偏差。

2、项目管理制度健全方面有待完善。

对行业商会工作会议、劳动关系协调员（培训）事项，执行中虽参照市级机关文件的标准，但在项目管理制度上未加以明确；对行业商会信息采集费支出事项未见相关的制度建立。对项目质量的控制、服务对象信息反馈资料累积和分析有待完善。

## （三）建议改进的举措

1、建议加强预算编制的精细化。

项目单位对某些既定项目如会议、培训事项，需参照市级机关有关文件的要求细化标准和数量进行编制；对一些交办项目可参照历史标准编制，计划工作内容调整时应同时调整相关的计划经费，及时履行预算调整程序。

2、健全项目管理的长效机制并有效落实。

建议对经常性项目健全项目管理制度，实施质量跟踪机制，细化工作规程，并根据项目实施的需求健全项目长效机制，对可能影响项目可持续发展、项目提升的有效信息和资料应加强收集，将相关经常性重点工作做好、做实。

# 五、其他需说明的问题

无

附件1

绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标编号 | 三级指标 | 权重分值 | 指标解释 | 评分规则 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 （10分） | A1项目立项 （6分） | A1-1 | 战略目标 适应性 | 3 | 考察项目与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划的适应性。 | 评价要点：①是否符合国家发展政策和优先发展重点；②项目是否与上海市发展计划一致；③项目是否与市工商联的发展要求一致，是否同部门的基本职能和工作计划相适应。有一项不满足扣相应权重分，扣完为止。 | 100.00% | 3.00 |
|  |  | A1-2 | 项目立项 规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。①②③齐全得权重 100%，缺少扣相应权重分扣完为止。 | 80.00% | 2.40 |
|  | A2项目目标 （4分） | A2-1 | 绩效目标 合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 包括：①项目是否为促进事业发展所必需；②绩效目标与相应预算的关联性。共2项，每项为1/2的权重，一项没有完成扣相应权重分，以0分为限。 | 80.00% | 1.60 |
|  |  | A2-2 | 绩效指标明确性 | 2 | 考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标予以体现；③与项目年度任务数或计划数相对应；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四点均做到得权重满分；每缺失一项或该项不完整扣除权重分的 25%，扣完为止。 | 50.00% | 1.00 |
| B项目管理 （25分） | B1投入管理 （7分） | B1-1 | 预算执行率 | 5 | 考察项目预算资金的执行情况。 | 预算执行率=（实际支出数/实际预算批复数）×100%。 分两部分考量各占50%权重，总预算执行率及各分项的预算执行情况，总预算执行率≥97%得满分；在 97%的基础上每降低 1%，扣除 1%的权重分，扣完为止；预算执行率低于 60%，不得分。每个分项（各占1/3）预算执行率≥97%得满分，偏差值在10%以内的发现一项扣除该权重的5%,偏差值在20%以上的发现一项扣除该权重的10%,低于60%的不得分。 | 55.65% | 2.78 |
|  |  | B1-2 | 预算执行及时率 | 2 | 考察预算执行与按照项目计划时点应落实到具体项目的资金，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算执行及时率=（及时执行的金额/应及时执行的资金）×100%。 预算执行及时率=（及时执行的金额/应及时执行的资金）×100%。 及时执行的资金：截至规定时点实际预算执行落实到具体项目的资金。 应及时执行的资金：按照项目工作计划时点应支付至具体项目的资金。100%为满分，每降低1%扣权重分1%，直至0分。 | 100.00% | 2.00 |
|  | B2财务管理 （8分） | B2-1 | 资金使用 合规性 | 3 | 考察项目资金使用规范程度，是否按计划完全用于指定项目，按照年初预算批复或合同规定进行资金支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | （若已完成项目资金的专项审计，该指标用审计结论代替）①资金拨付的审批程序和手续是否完整；②项目的重大开支是否经过评估认证；③是否符合项目预算规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价要点：各占 1/4 权重分，项目全部合规得对应权重分的满分，每一项不符扣除对应权重分，扣完为止。 | 100.00% | 3.00 |
|  |  | B2-2 | 财务管理制度健全性 | 2 | 考察项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评分要素包括六方面：预算管理、经费支出管理、合同登记管理、资产管理、三重一大管理、财务监督管理。每缺 1 方面内容扣1/6权重，扣完为止。 | 100.00% | 2.00 |
|  |  | B2-3 | 财务监控 有效性 | 3 | 考察预算单位是否严格执行财务管理制度，保障资金的安全、规范运行、控制成本等，规范财务监管。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；共2项，每项1/2权重，发现一项扣相应权重分2%，以0分为限。 | 80.00% | 2.40 |
|  | B3项目实施 （10分） | B3-1 | 项目管理制度的健全性 | 4 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。共2项，每项为1/2的权重。业务管理制度有无影响项目实施效果的重大缺陷，没有的为满分，有一项重大缺陷扣1/2权重分的50%，以0分为限。 | 90.00% | 3.60 |
|  |  | B3-2 | 项目管理制度执行的有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关业务管理制度和规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 | ①项目调整和支出调整手续完备； ②项目相关资料（项目合同书、总结及相关报道等）齐全；③项目实施条件（包括人员、场地、信息支撑）落实到位；④具有相应的项目质量要求或标准；⑤采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 以上五项各占 20%权重分，符合要求则得分，反之每发现一项扣除相应权重分的10%，扣完为止。 | 94.00% | 5.64 |
| C项目绩效 （65分） | C1项目产出 （30分） | C1-1 | 会员发展工作计划完成率 | 5 | 实际会员发展工作完成情况数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成率=（会员发展工作实际完成项数/计划项数*100%*权重； 计划2项工作，包括①根据《2011--2015年市工商联会员发展工作规划》要求完成会员总数7万家②根据全国工商联工作布置完成2014年度上规模民营企业调研工作1项，调研报告上报全国工商联。 各占50%权重分，100%为满分，每降低1%扣权重分1%，直至0分。 | 100.00% | 5.00 |
|  |  | C1-2 | 商会组织建设工作计划完成率 | 8 | 商会组织建设工作实际完成情况数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 工作完成率=Σ组织建设工作完成情况/计划完成*100%*权重 计划包括：①2015年吸收团体会员数至64家②开展直属商会团体会员秘书长培训1次③完成新疆喀什地区商协会相关人员培训1次④组织开展课题调研1个⑤商协会秘书长短途考察1次⑥协调员培训2次以上。各占1/6权重 100%为满分，每降低1%扣权重分1%，直至0分。 | 66.67% | 5.33 |
|  |  | C1-3 | 会员文化建设工作完成率 | 2 | 会员文化建设完成的数量与计划数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 计划完成率=Σ实际文化建设工作完成数/计划数*100%*权重 计划包括：①会员声乐培训和参观活动16次 ②计划举办摄影作品的系列展2次、摄影讲座3次，各占50%权重。 100%为满分，每降低1%扣权重分1%，直至0分。 | 100.00% | 2.00 |
|  |  | C1-4 | 会员法律服务工作计划完成率 | 7 | 法律服务实际完成情况数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 工作完成率=Σ实际完成情况/计划完成数*100% 计划包括：①“送政策到基层”法律宣传 60场；②法律培训10次；③为会员提供公共基本法律服务保障项目1项；④法律课题调研2项；⑤民商事人民调解委员会筹办以及民商事调解工作计划调解案件120件 ；⑥市工商联聘请2015年度法律顾问1项⑦民商事协调员提供劳务服务1项，各占1/7权重。 | 85.71% | 6.00 |
|  |  | C1-5 | 完成的及时性 | 8 | 考察各项工作是否按工作计划内容和时间节点实施的及时程度，反映工作的及时情况。 | 评价要点：各项工作（包括会员发展商会组织建设工作、会员文化建设工作、法律服务工作共三大类工作，每个大类中包括各若干小项，共计18个小项）依计划、时点及时开展得100%权重分，不及时但未对项目产生重大影响发现一项扣除10%权重分，不及时且对项目产生重大影响的不得分。 | 70.00% | 5.60 |
|  | C2项目效益 （35分） | C2-1 | 会员总数达标数 | 4 | 反映项目实施后，全市会员数达到市工商联2011--2015年的发展规划，用以反映项目的效果。 | 会员总数达标数，根据《2011--2015年市工商联会员发展工作规划》要求的数值70000家，大于7万家为最优，每减少1%扣权重分1%，直至0分。 | 100.00% | 4.00 |
|  |  | C2-2 | 直属商会、团体会员同期增长 | 5 | 反映项目实施后，市工商联新吸收的直属商会、团体会员数的增长情况，用以反映项目的效果。 | 指标公式：同期增长率=（2015年市工商联直属商会、团体会员数-2014年团体会员数/2014年数（65家）*100% 2014年数65家，计划2015年新吸收直属商会、团体会员10家，增长率15%。 增长率15%的得权重分的90%；每再增长1%得权重分1%，以100分为限。每减少1%扣权重分1%，直至0分。 | 90.00% | 4.50 |
|  |  | C2-3 | 民商事案例调解成功率 | 6 | 项目实施后市工商联民商事人民调解委员会组织的调解案例成功率情况。反映项目实施的效果。 | 民商事案例调解成功率=2015年民商事调解成功案例数/组织调解案件数*100% 计划2015年全年组织调解案件120件以上，调解成功率80%以上。评价要点：成功数达到80%的得权重分80%，每再增长1%得权重分1%，以100分为限。每减少1%扣权重分1%，直至0分。 | 82.11% | 4.93 |
|  |  | C2-4 | 工作创新获奖情况 | 4 | 项目实施后市工商联统战工作机制创新的获奖情况，反映项目实施的效果。 | 统战工作机制的创新实践，计划争取2015年市工商联获得上海市统战工作实践创新成果奖1项。评价要点：以能获得1个奖项为最优。 | 100.00% | 4.00 |
|  |  | C2-5 | 服务对象的满意度 | 7 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 本项目受益方主要是会员企业（指直属商会和团体会员）和商协会（包括商协会秘书长）及市工商联常委企业满意度。 根据满意度线性统计取加权平均分值。 评分结果=权重*评分值。 | 92.58% | 6.48 |
|  |  | C2-6 | 项目实施方满意度 | 4 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 调查对象为市工商联有关人员，包括会员部、财务或内审人员和办公室等人员。根据满意度线性统计取加权平均分值。 评分结果=权重*评分值。 | 91.67% | 3.67 |
|  |  | C2-7 | 项目制度落实、组织架构长效机制情况 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况及项目能力建设情况。 | 分两部分评价：机制健全的得50%权重分，机制执行落实有效的得50%权重分。市工商联会员发展、商会组织建设及法律服务各项工作是否有健全的制度和组织架构，形成了长效机制并落实有效。以上三项各占1/3权重分，每项符合得相应权重分，否则扣除相应权重分。 | 80.00% | 4.00 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.93 |